PARTENERIATUL PENTRU GUVERNARE DESCHISĂ

Raport de autoevaluare privind implementarea Planului Național de Acțiune iulie 2014- iunie 2016

Draft
1 septembrie 2015

Cuprins

# 1. Introducere

Guvernul României s-a alăturat inițiativei internaționale Open Government Partnership încă din primul an, afirmându-și angajamentul de a deveni un guvern mai deschis, mai responsabil și mai eficient prin promovarea transparenţei şi combaterea corupţiei, încurajarea participării civice la viaţa publică și folosirea noilor tehnologii în administrație.

Aceste obiective s-au reflectat atât în primul Plan național de acțiune 2012-2014, cât și în Planul de acțiune 2014-2016, ambele fiind rezultate ale consultării și comunicării administrației centrale cu reprezentanți ai societății civile.

Eforturile echipei OGP[1] din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului – Direcția Servicii Online și Design, care asigură din anul 2013 coordonarea și monitorizarea implementării angajamentelor asumate la nivel guvernamental, au fost întărite de sprijinul acordat de organizații non-guvernamentale, în special organizații partenere ale proiectului Coaliția pentru date deschise[2].
[1] http://ogp.gov.ro/
[2] http://datedeschise.fundatia.ro/

# 2. Procesul de dezvoltare a Planului Național de Acțiune

A. Consultare pe parcursul elaborării PNA
Draft-ul Planului național de acțiune 2014-2016 a fost elaborat pe baza propunerilor administrației centrale și ale societății civile, urmărindu-se calendarul comunicat atât pe site-ul ogp.gov.ro, cât și în cadrul primei consultări publice din februarie 2014. Materialele care au stat la baza discuțiilor și consultărilor au fost încărcate în timp util, pe site-ul ogp.gov.ro.

În perioada 7-31 mai 2014, s-a derulat procesul de consultare publică asupra draftului final al noului Plan național de acțiune, iar observațiile primite au fost luate în considerare în varianta finală a Planului. Deși comentariile și recomandările primite au fost publicate în draftul PNA, nu a fost elaborat un raport detaliat privind modul în care au fost luate în calcul în varianta finală, explicațiile fiind date în cadrul unei întâlniri organizate cu reprezentanții societății civile care au formulat comentarii și recomandări.

Perioada de consultări pentru noul Plan a coincis cu decizia Cancelariei de a pune bazele Clubului OGP, concretizat prin organizarea de întâlniri lunare, unde să aibă loc dezbateri publice despre deschiderea administrației și a actului de guvernare, printr-un dialog informal, și la care să participe reprezentanți ai administrației, societății civile, sectorului public și privat, mediului academic, programatorilor și alți stakeholderi.

B. Consultare în timpul implementării

Începând din iulie 2014, consultările au vizat teme specifice ale angajamentelor din Plan și au avut loc în cadrul dezbaterilor Clubului OGP (transpunerea Directivei privind reutilizarea informațiilor din sectorul public; legislație, justiție și date deschise; comunicare online în administrație; open contracting data standard s.a.), online (consultare publică pe ogp.gov.ro privind Ghidul pentru publicarea datelor deschise) sau prin corespondență electronică.

Cu sprijinul Coaliției pentru Date Deschise, colaborarea echipei guvernamentale OGP cu membrii societății civile a depășit stadiul de consultare, ajungându-se la implementarea anjagamentelor în parteneriat. Coaliția a sprijinit acțiunile administrației și a colaborat la organizarea și desfășurarea evenimentelor OGP, a sesiunilor de informare și training, la elaborarea materialelor-suport, la promovarea prin intermediul social media s.a.

C. Descrierea perioadei de consultare pentru Raportul de autoevaluare

Reprezentanți ai Coaliției și echipa OGP au stabilit modul de pregătire a draft-ului Raportului de autoevaluare, luînd decizia de a completa pe rând stadiul și modul de implementare a angajamentelor din Plan și de a supune ulterior Raportul spre consultare publică.

Astfel, în perioada 2-15 septembrie 2015, draft-ul Raportului a fost publicat online, spre consultare publică, urmând ca în data de 24 septembrie să fie organizată în cadrul Clubului OGP dezbaterea publică pe tema Draft-ului final.

# 3. Recomandările IRM

Pentru elaborarea Planului național de acțiune 2014-2016, au fost valorificate, în primul rând, lecțiile învățate din implementarea planului de acțiune anterior, însă acestea au fost completate de recomandările prezentate în raportul Independent Reporting Mechanism al OGP și de prioritățile agreate atât de reprezentanții Guvernului, cât și de societatea civilă.

Astfel, în urma consultărilor publice, s-a stabilit ca unele dintre angajamentele nefinalizate să fie reanalizate și continuate, iar altele să fie abandonate. În consecință, planul de față continuă măsuri din planul anterior într-o formă revizuită și, de asemenea, prevede angajamente noi mai țintite, cu obiective și acțiuni mai clare, cu durată de implementare în perioada urmărită de plan (iulie 2014- iunie 2016).

# 4. Implementarea angajamentelor

Angajamentele sunt structurate în patru mari componente:

I. creșterea transparenței și a eficienței administrației;

II. creșterea calității și a numărului de date deschise publicate de instituțiile publice;

III. pregătirea resurselor umane în domeniul datelor deschise;

IV. diseminarea informației referitoare la principiile OGP și promovarea conceptului de date deschise într-un mod cât mai accesibil și util.

# I. CREȘTEREA TRANSPARENȚEI ȘI EFICIENȚEI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

PUBLICAREA CENTRALIZATĂ A INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC PE SITE-UL TRANSPARENTA.GOV.RO
INSTITUȚIA RESPONSABILĂ		Cancelaria Primului-Ministru
PERSOANA DE CONTACT		Larisa Panait
FUNCȚIA, DEPARTAMENTUL		Consilier, / Direcția Servicii Online și Design, / Cancelaria Primului-Ministru
EMAIL		larisa.panait@gov.ro
TELEFON		021.314.34.00/int.1367
ALŢI ACTORI IMPLICAŢI	GUVERN	Instituții publice
	SOCIETATE CIVILĂ	Coaliția pentru Date Deschise
OBIECTIVUL MAJOR		Creșterea gradului de transparență a administrației publice
DESCRIERE		Prin intermediul site-ului, instituțiile vor publica centralizat informațiile care fac obiectul obligaţiei de comunicare din oficiu potrivit Legii nr. 544/2001.
RELEVANȚA PENTRU PROMOVAREA PRINCIPIILOR OGP		Acces la informații	Asumarea responsabilității	Participare publică	Tehnologie și inovare
		da	nu	nu	nu
		Transparența și încurajarea acesteia în mediul guvernamental constituie obiective principale ale OGP. Proiectul de față dorește să respecte acești doi piloni, oferind publicului, pe un site unic, date despre instituțiile publice în format electronic, ușor de accesat.
AMBIȚIA DEMONSTRATĂ ÎN / ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTULUI DE GUVERNARE		Îmbunătățirea serviciilor publice prin asigurarea accesului mai rapid la informații despre instituțiile publice.
STADIUL DE IMPLEMENTARE		Neînceput	Parțial	Avansat	Finalizat

DESCRIEREA REZULTATELOR
1. Dezvoltarea procedurilor de încărcare de către ministere a informațiilor de interes public, inclusiv în format deschis, pe site-ul transparenta.gov.ro / (septembrie 2014)		Site-ul a fost realizat, însă nu au fost dezvoltate procedurile de încărcare de către ministere a informațiilor de interes public.
2. Lansarea oficială a site-ului, cu prezentarea scopului, a funcționalităților și a posibilității de completare treptată cu noi tipuri de informații, care vor rezulta din consultarea instituțiilor publice, dintr-o analiză a practicii instanțelor de judecată și din consultări cu societatea civilă și mediul de afaceri / (octombrie 2014)		-
3. Publicarea pe portalul unic transparenta.gov.ro, de către instituțiile publice, a tuturor informațiilor care fac obiectul obligaţiei de comunicare din oficiu potrivit Legii nr. 544/2001 / (actualizare obligatorie anuală sau când este cazul)		-
4. Redefinirea listei de informații de interes public, în urma consultării instituțiilor publice, analizei practicii instanțelor de judecată și în urma consultării cu societatea civilă și mediul de afaceri / (septembrie 2015)		-
5. Modificarea și completarea Legii nr. 544/2001 cu noua listă de informații de interes public și actualizarea platformei / (iunie 2016)		-
DATA DE FINALIZARE		iunie 2016
ALTE INFORMAȚII / (posibile probleme sau riscuri)		Întârzierile au apărut din cauza unui blocaj de ordin administrativ: lipsa de resurse umane și a unui cadru normativ care să asigure ministerelor încărcarea informațiilor pe site-ul transparenta.gov.ro și actualizarea constantă a acestora.

INVENTARIEREA SETURILOR DE DATE PRODUSE DE MINISTERE LA NIVEL CENTRAL ȘI LA NIVELUL AUTORITĂȚILOR DIN SUBORDINE SAU AFLATE ÎN COORDONARE
INSTITUȚIA RESPONSABILĂ		Instituții publice
PERSOANA DE CONTACT		Angela Benga
FUNCȚIA, DEPARTAMENTUL		consilier, / Direcția servicii online și design, / Cancelaria Primului-Ministru
EMAIL		angela.benga@gov.ro
TELEFON		+4 021 314 34 00/int.1367
ALŢI ACTORI IMPLICAŢI	GUVERN	Cancelaria Primului-Ministru
	SOCIETATE CIVILĂ	Coaliția pentru Date Deschise
OBIECTIVUL MAJOR		Creșterea gradului de transparență a administrației publice și creșterea numărului de date și informații publicate în format deschis
DESCRIERE		Prin angajamentul de față, ministerele - la nivel central și la nivelul autorităților din subordine sau aflate în coordonare - vor elabora, publica și actualiza inventarul seturilor de date produse, atât publicate, cât și nepublicate.
RELEVANȚA PENTRU PROMOVAREA PRINCIPIILOR OGP		Acces la informații	Asumarea responsabilității		Participare publică		Tehnologie și inovare
		da	da		da		da
		Creșterea gradului de transparență și eficiență a administrației publice
AMBIȚIA DEMONSTRATĂ ÎN / ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTULUI DE GUVERNARE		Creșterea integrității publice și administrarea mai eficientă a resurselor publice.
STADIUL DE IMPLEMENTARE		Neînceput		Parțial		Avansat		Finalizat

DESCRIEREA REZULTATELOR
1. Elaborarea Ghidului privind seturile de date deschise / (septembrie 2014)		Direcția Servicii Online și Design, în colaborare cu membri ai Coaliției pentru Date Deschise, au elaborat Ghidul pentru publicarea datelor deschise în perioada februarie-martie 2015. Întrucât publicarea Ghidului a întârziat, a fost stabilit un nou calendar, comunicat prin adresă oficială ministerelor în aprilie 2015: / elaborarea şi implementarea procedurilor interne pentru inventarierea și publicarea seturilor de date: 31 mai 2015; / întocmirea listei seturilor de date publicabile în format deschis, produse atât la nivel central, cât şi de autorităţile din subordine: 31 august 2015; / trimiterea listei către Direcția Servicii Online și Design: 30 septembrie 2015.
2. Conducerea ministerelor va dispune, la nivel central și la nivelul autorităților din subordine sau aflate în coordonare, elaborarea şi implementarea procedurilor interne necesare pentru: a) identificarea tuturor seturilor de date produse care pot fi publicate în format deschis; b) reanalizarea şi actualizarea seturilor de date la intervale regulate. / (decembrie 2014)		Stadiul de elaborare a procedurilor până la 31 august 2015: / ministere cu proceduri finalizate: 4 / (MAPN, MFP, MFE, MMFPSPV) / ministere cu proceduri în lucru: 11 / (MAE, MAI, MC, MDRAP, MECT, MECS, MJ, MS, MSI, MTS, MT) / ministere cu proceduri neîncepute: 2 / (MADR, MMSC)
3. Ministerele vor întocmi lista seturilor de date produse publicabile în format deschis, inclusiv cele nepublicate încă. Aceste liste vor include atât seturile produse la nivel central, cât şi cele produse de autorităţile din subordine. / (aprilie 2015)		Întrucât publicarea Ghidului a întârziat, stadiul de întocmire a listelor până la 31 august 2015: / în lucru: 15 ministere / neîncepute – 2 ministere (MADR, MMSC)
4. Listele vor fi centralizate de Cancelaria Primului-Ministru într-un inventar unic la nivel de guvern, care să cuprindă denumirea setului, instituţia care deţine setul (minister sau autoritate în subordine), formatul electronic al datelor, data la care ar putea fi iniţiată publicarea în format deschis, precum şi perioada propusă pentru actualizare. / Acest inventar va fi publicat online pe ogp.gov.ro/transparenta.gov.ro și, pe baza solicitărilor online, prin intermediul unui formular de pe site, ale cetățenilor, societății civile sau mediului privat, va putea fi utilizat pentru prioritizarea publicării seturilor de date. / (decembrie 2015)		Întrucât publicarea Ghidului a întârziat, termenul pentru trimiterea listelor către Cancelarie a fost amânat pentru 30 septembrie 2015.
DATA DE FINALIZARE		decembrie 2015
ALTE INFORMAȚII / (posibile probleme sau riscuri)		Schimbările de personal de la nivelul instituțiilor produc întârzieri în elaborarea și actualizarea inventarului de date.

ASIGURAREA ACCESULUI ONLINE GRATUIT LA / LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ
INSTITUȚIA RESPONSABILĂ	Ministerul Justiției
PERSOANA DE CONTACT	Tiberiu Baraian
FUNCȚIA, DEPARTAMENTUL	Director, / Direcția Tehnologia Informației
EMAIL	tiberiu.baraian@just.ro
TELEFON	+4 0372 04 11 49
OBIECTIVUL MAJOR	Asigurarea accesului online gratuit la legislaţia naţională
DESCRIERE	Dezvoltarea aplicației electronice de legislație (Portalul legislativ) care permite accesul gratuit la baza de date legislativă națională, în formă actualizată și consolidată, al cetățenilor și al entităților publice sau private atât din România, cât şi din spaţiul comunitar, prin interconectarea cu portalul european comun al legislațiilor naționale N-Lex.
RELEVANȚA PENTRU PROMOVAREA PRINCIPIILOR OGP	Acces la informații	Asumarea responsabilității	Participare publică	Tehnologie și inovare
	da
	Asigurarea accesului neîngrădit al cetăţenilor la legislaţia naţională, consolidată şi actualizată.
AMBIȚIA DEMONSTRATĂ ÎN / ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTULUI DE GUVERNARE	Îmbunătățirea serviciilor publice: aplicația electronică de legislație (Portalul legislativ) pune la dispoziție inclusiv un serviciu web (legislatie.just.ro) prin intermediul căruia orice persoană fizică sau juridică va putea accesa legislația din baza de date și o va putea reutiliza.
STADIUL DE IMPLEMENTARE	Neînceput	Parțial	Avansat	Finalizat

DESCRIEREA REZULTATELOR
1. Dezvoltarea unei aplicaţii electronice de legislaţie, ce va permite accesul în formă gratuită al cetăţenilor şi al altor entităţi, la o bază de date legislativă naţională / (decembrie 2014)	Ministerul Justiției a lansat, în 12 noiembrie 2014, versiunea beta a Portalului legislativ (legislatie.just.ro), versiunea oficială a acestuia fiind lansată la 23 ianuarie 2015.
2. Testarea externalizată a funcționării aplicației electronice de legislație dezvoltate / (februarie 2015)	Testarea a fost realizată cu succes.
3. Interconectarea aplicaţiei electronice de legislaţie (bazei de date legislative) cu portalul european de legislaţie N-Lex / (februarie 2015)	Baza de date legislativă națională a fost interconectată cu portalul european comun al legislațiilor naționale N-Lex, din cadrul căruia poate fi accesată la următoarea adresă: / http://eur-lex.europa.eu/n-lex/legis_ro/rodb_form_en.htm / De asemenea, baza de date legislativă națională poate fi accesată și prin intermediul unui serviciu de tip API, detalii se pot gasi la adresa: http://legislatie.just.ro/ServiciulWebLegislatie.htm
DATA DE FINALIZARE	Iunie 2015
PAȘII URMĂTORI	Trebuie încurajată realizarea de aplicații specifice anumitor domenii bazate pe datele furnizate de portal via API.
ALTE INFORMAȚII / (posibile probleme sau riscuri)	Reprezentanți ai societății civile (Fundația pentru Societate Deschisă, Asociația pentru Tehnologie și Internet) au menționat o serie de subiecte care trebuie clarificate: / statutul bazei de date a Monitorului Oficial; / ce se întâmplă cu actualizarea bazelor de date și îmbunătățirea facilităților oferite de portal după finalizarea proiectului din fonduri europene; / cum se poate răspunde la problemele tehnice întâmpinate de utilizatori.

MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGII NR.109/2007 PRIVIND REUTILIZAREA INFORMAŢIILOR DIN INSTITUŢIILE PUBLICE
INSTITUȚIA RESPONSABILĂ		Ministerul pentru Societatea Informaţională
PERSOANA DE CONTACT		Irina Jipa-Teodoros
FUNCȚIA, DEPARTAMENTUL		Consilier pentru Afaceri Europene, / Direcția Generală Societatea Informațională
EMAIL		irina.jipa@msinf.ro
TELEFON		+4 021 311 41 60
ALŢI ACTORI IMPLICAŢI	GUVERN	Ministerul Justiției
	SOCIETATE CIVILĂ	Asociația pentru Tehnologie și Internet / Fundația pentru o Societate Deschisă
OBIECTIVUL MAJOR		Utilizarea în condiţii optime a informaţiilor din sectorul public și sporirea interacţiunii dintre guvern, cetăţeni şi mediul de afaceri
DESCRIERE		Prin transpunerea noii legislații, se urmărește asigurarea unui cadru legislativ pentru publicarea datelor publice de către administrație în format deschis, reutilizabil și sub licență liberă.
RELEVANȚA PENTRU PROMOVAREA PRINCIPIILOR OGP		Acces la informații	Asumarea responsabilității	Participare publică	Tehnologie și inovare
		da	nu	nu	da
		Utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare şi dialogul cu cetăţenii, în special prin elaborarea şi implementarea de politici în domeniul datelor publice deschise
AMBIȚIA DEMONSTRATĂ ÎN / ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTULUI DE GUVERNARE		Îmbunătățirea serviciilor publice: crearea de noi servicii și aplicații pentru cetățeni, administrație și mediul privat.
STADIUL DE IMPLEMENTARE		Neînceput	Parțial	Avansat	Finalizat

DESCRIEREA REZULTATELOR
Angajamentul MSI vizează transpunerea prevederilor Directivei 2013/37/UE de modificare a Directivei 2003/98/CE, respectiv modificarea Legii nr.109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public. / La sugestia societății civile, vor fi analizate propunerile de creare a unui cadru legal pentru datele deschise. / (iunie 2015)		În luna martie 2015, Ministerul pentru Societatea Informaţională a lansat online, în consultare publică, proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice; în 6 martie 2015, a avut loc și o dezbatere publică la sediul instituției. / În data de 28 iulie 2015, Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice. / Proiectul de lege a fost transmis spre analiză și aprobare Parlamentului și se estimează aprobarea acestuia până la sfârșitul lunii octombrie 2015.
DATA DE FINALIZARE		iunie 2015
ALTE INFORMAȚII / (posibile probleme sau riscuri)		Reprezentanți ai societății civile (Fundația pentru Societate Deschisă, Asociația pentru Tehnologie și Internet) au afirmat că este nevoie de o atenție mai mare acordată consultării asupra proiectului de lege.

PUBLICAREA ÎN FORMAT DESCHIS A DATELOR COLECTATE LA NIVELUL SISTEMULUI PUBLIC DE SĂNĂTATE ÎN URMA MONITORIZĂRII ACHIZIȚIILOR DIN UNITĂȚILE SANITARE PUBLICE ȘI A ACTIVITĂȚII CONSILIILOR ETICE DIN UNITĂȚILE SANITARE PUBLICE
INSTITUȚIA RESPONSABILĂ		Ministerul Sănătății
PERSOANA DE CONTACT		Cristian Petcu
FUNCȚIA, DEPARTAMENTUL		Coordonatorul Compartimentului de integritate
EMAIL		cristian.petcu@ms.ro
TELEFON		+4 021 307 25 41
ALŢI ACTORI IMPLICAŢI	GUVERN
	SOCIETATE CIVILĂ	Coaliția pentru Date Deschise
OBIECTIVUL MAJOR		Creşterii transparenţei activităților Ministerului Sănătăţii
DESCRIERE		Ministerul va elabora modelul de platformă informatică pentru monitorizarea achizițiilor unităților sanitare publice și modelul de platformă informatică pentru monitorizarea activității Consiliilor Etice din unitățile sanitare publice, iar rezultatele vor fi publicate în format deschis.
RELEVANȚA PENTRU PROMOVAREA PRINCIPIILOR OGP		Acces la informații	Asumarea responsabilității	Participare publică	Tehnologie și inovare
		da	nu	da
		Ministerul Sănătăţii a acordat o mare importanţă activităţilor Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă, manifestând deschidere pentru dialogul cu societatea civilă și publicând date în format deschis produse și gestionate inclusiv de unităţile aflate în coordonarea sau subordonarea ministerului.
AMBIȚIA DEMONSTRATĂ ÎN / ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTULUI DE GUVERNARE		Publicarea în format deschis a datelor colectate la nivelul sistemului public de sănătate constituie un pas important în promovarea transparenţei și combaterea corupţiei, dar, mai ales, pentru recuperarea încrederii cetățenilor în sistemul de sănătate.
STADIUL DE IMPLEMENTARE		Neînceput	Parțial	Avansat	Finalizat

DESCRIEREA REZULTATELOR
A) DEFINIREA CADRULUI LEGAL
Elaborarea propunerilor legislative pentru reglementarea monitorizării achiziţiilor unităților sanitare publice și pentru monitorizarea activității Consiliilor Etice din unitățile sanitare publice. / decembrie 2014		A fost semnat Ordinul OMS nr. 1182/2014, privind aprobarea implementării Mecanismului de feedback al pacientului într-un proiect pilot în unitățile sanitare. / A fost semnat Ordinul 145/2015 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului de etică ce funcţionează în cadrul spitalelor.
Aprobarea propunerilor legislative pentru reglementarea monitorizării achiziţiilor unităților sanitare publice și pentru monitorizarea activității Consiliilor Etice din unitățile sanitare publice. / decembrie 2015		decembrie 2015
B) ELABORAREA PLATFORMELOR INFORMATICE
Elaborarea modelului de platformă informatică pentru monitorizarea achiziţiilor unităților sanitare publice și a modelul de platformă informatică pentru monitorizarea activității Consiliilor Etice din unitățile sanitare publice. / decembrie 2014		A fost elaborat modelul de platformă informatică
Pilotarea modelelor de platformă, cu consultarea societății civile, în scopul îmbunătățirii funcționalităților / decembrie 2015		Până în prezent, a fost implementat programul de instruire pentru personalul din Direcţiile de Sănătate Publică şi reprezentanţii autorităţilor publice locale care au în administrare unităţi sanitare publice. / Au fost identificate criterii şi indicatori care pot fi utilizaţi pentru colectarea şi analiza datelor colectate de la nivelul unităţilor sanitare publice cu paturi. / Compartimentul Integritate desfăşoară şi activităţi consultative cu experţii AID pentru perfecţionarea modelului de platformă informatică în scopul asigurării utilizării acesteia cât mai facile, a colectării de date realiste, şi pentru generarea de analize utile definirii de politici in cadrul sistemului de sănătate.
Finalizarea modelelor de platformă pentru monitorizarea achizițiilor unităților sanitare publice și pentru monitorizarea activității Consiliilor Etice din unitățile sanitare publice. / (ianuarie 2016)		ianuarie 2016
Utilizarea modelelor de platformă pentru monitorizarea achizițiilor unităților sanitare publice și pentru monitorizarea activității Consiliilor Etice din unitățile sanitare publice / (iulie 2016)		iulie 2016
C) PUBLICAREA REZULTATELOR ÎN FORMAT DESCHIS
DATA DE FINALIZARE		2016
ALTE INFORMAȚII / (posibile probleme sau riscuri)		Este nevoie de o implicare mai intensă a publicului și a altor actori direct interesați pe tema conținutului platformei și de o analiză a eventualelor probleme/riscuri.

PUBLICAREA ÎN FORMAT DESCHIS A DATELOR COLECTATE LA NIVELUL SISTEMULUI PUBLIC DE SĂNĂTATE ÎN URMA MONITORIZĂRII MĂSURILOR PREVENTIVE DIN CADRUL STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2012-2015
INSTITUȚIA RESPONSABILĂ		Ministerul Sănătății
PERSOANA DE CONTACT		Cristian Petcu
FUNCȚIA, DEPARTAMENTUL		Coordonatorul Compartimentului de integritate
EMAIL		cristian.petcu@ms.ro
TELEFON		+4 021 307 25 41
ALŢI ACTORI IMPLICAŢI	GUVERN
	SOCIETATE CIVILĂ	Coaliția pentru Date Deschise
OBIECTIVUL MAJOR		Creșterea integrității în unitățile publice descentralizate
DESCRIERE		Ministerul va elabora o platformă informatică pentru colectarea datelor aferente obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție de la nivelul unităţilor publice descentralizate, iar rezultatele vor fi publicate în format deschis.
RELEVANȚA PENTRU PROMOVAREA PRINCIPIILOR OGP		Acces la informații	Asumarea responsabilității	Participare publică	Tehnologie și inovare
		da	nu	da
		Creșterea transparenței
AMBIȚIA DEMONSTRATĂ ÎN / ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTULUI DE GUVERNARE		Asigurarea stabilităţii cadrului legislativ şi instituţional anticorupţie şi alocarea resurselor adecvate pentru o funcţionare eficientă a instituţiilor publice în serviciul cetăţeanului.
STADIUL DE IMPLEMENTARE		Neînceput	Parțial	Avansat	Finalizat

DESCRIEREA REZULTATELOR
1. Elaborarea modelului de platformă informatică pentru monitorizarea măsurilor preventive din cadrul Strategiei Naţionale Anticorupţie / (decembrie 2014)		A fost elaborată platforma unică de raportare la nivelul spitalelor şi a direcțiilor județene de sănătate publică, iar modelul a fost deja activat în luna iunie.
2. Pilotarea modelelor de platformă, cu consultarea societății civile, în scopul îmbunătățirii funcționalităților / (iunie 2015)		În luna iunie, a început pilotarea platformei informatice în 5 unităţi sanitare: / Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu; / Spitalul Universitar de Urgență Bucureşti; / Spitalul Clinic Judeţean de Urgență Sibiu; / Institutul Oncologic Cluj; / Spitalul de Recuperare Borşa. / Unităţile incluse în sistemul pilot au introdus în baza de date informatii referitoare la mecanismul de feedback al pacientului şi al sesizărilor primite de la aceştia. / În urma procesului de pilotare a platformei informatice, împreună cu reprezentanţii spitalelor, au fost identificate modalităţile de îmbunătăţire ale acesteia.
3. Finalizarea modelului de platformă informatică pentru monitorizarea măsurilor preventive din cadrul Strategiei Naţionale Anticorupţie / iulie 2015		Sunt în curs de finalizare parolele de acces pentru toate unităţile sanitare din ţară şi procedurile de demarare a platformei informatice la nivel naţional (350 de spitale).
4. Utilizarea modelului de platformă pentru monitorizarea măsurilor preventive din cadrul Strategiei Naţionale Anticorupţie / ianuarie 2016		ianuarie 2016
5. Publicarea rezultatelor în format deschis / iulie 2016		iulie 2016
DATA DE FINALIZARE		2016
ALTE INFORMAȚII / (posibile probleme sau riscuri)		Este nevoie de o implicare mai intensă a publicului și a altor actori direct interesați pe tema conținutului platformei și o analiză a eventualelor probleme/riscuri.

OPEN CONTRACTING
INSTITUȚIA RESPONSABILĂ		Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP)
PERSOANA DE CONTACT		Cristina Dumitrache
FUNCȚIA, DEPARTAMENTUL		Consilier juridic superior, / Direcția Reglementare și Dezvoltare Operațională
EMAIL		cristina.dumitrache@anrmap.ro
TELEFON		+4 0755.07.8025
ALŢI ACTORI IMPLICAŢI	GUVERN	Ministerul Societății Informaționale (Agenția pentru Agenda Digitală a României - AADR), Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Finanțelor Publice
	SOCIETATE CIVILĂ	Asociația Funky Citizens, / Fundația pentru o Societate Deschisă
OBIECTIVUL MAJOR		Creșterea integrității publice și administrarea mai eficientă a resurselor publice
DESCRIERE		Angajamentul urmărește colaborarea cu societatea civilă și cu alți stakeholderi pentru a îmbunătăți transparentizarea procedurilor de achiziții publice.
RELEVANȚA PENTRU PROMOVAREA PRINCIPIILOR OGP		Acces la informații	Asumarea responsabilității	Participare publică	Tehnologie și inovare
		da	nu	da
		Creșterea transparenței și eficientizării cheltuirii banilor publici
AMBIȚIA DEMONSTRATĂ ÎN / ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTULUI DE GUVERNARE		Implicarea cetățenilor în procesul de achiziție: pregătirea, atribuirea, executarea, performanţa şi finalizarea contractelor publice.
STADIUL DE IMPLEMENTARE		Neînceput	Parțial	Avansat	Finalizat

DESCRIEREA REZULTATELOR
1. Iniţierea de consultări iniţiale şi explorarea posibilităţii de a beneficia de asistenţă tehnică din partea Băncii Mondiale / iulie 2014		În data de 12 septembrie 2014, a avut loc o videoconferinţă cu specialiştii Băncii Mondiale pe tema Open Contracting, la care au participat 8 reprezentați ai guvernului (CPM, ministere și agenții din subordine) și ai societății civile.
2. Consultarea tuturor stakeholderilor – cetățeni, societate civilă, diverse instituții implicate în sistemul de achiziții, în scopul analizei contextului, problemelor, identificării nevoilor, resurselor necesare, pașilor necesari pentru inițiativa open contracting. Constatările și concluziile se vor concretiza într-un Raport, însoțit de recomandări de implementare. / septembrie 2014-martie 2015		ANRMAP / În contextul publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L94/28 martie 2014, a noului pachet legislativ de modernizare a normelor europene privind achizițiile publice, România urmează să transpună în legislația națională prevederile noilor Directive. / Demersul privind transpunerea noilor directive europene în domeniul achizițiilor publice în legislația națională se înscrie în contextul mai larg al elaborării ”Strategiei Naționale în domeniul achizițiilor publice”, al cărei obiectiv general este reforma globală a sistemului achiziţiilor publice, pornind de la un inventar al tuturor problemelor semnalate, cu identificarea tuturor soluţiilor, a avantajelor şi dezavantajelor ce se pot identifica în practică şi cu o amplă consultare a tuturor actorilor implicaţi în sistem. / ANRMAP se află în proces de consultare cu actori ai societății civile, mediului de afaceri și ai asociațiilor profesionale din domeniul achizițiilor publice în contextul elaborării strategiei.
		AADR / În noiembrie 2014, a fost lansat Open Contracting Data Standard (OCDS) – un standard dedicat descrierii cât mai complete a procesului de achiziție sub forma unor date prelucrabile automat. / Acest standard va fi implementat de către Agenția pentru Agenda Digitală din România (AADR) – operatorul platformei naționale de achiziții e-licitatie.ro – cu ocazia lansării următoarei versiuni a platformei, programată pentru decembrie 2015, proiect aflat în derulare. În prezent, a fost finalizată etapa de analiză și s-a trecut la dezvoltarea sistemului. / Seturile de date conform schemei OCDS ar urma să fie publicate pe portalul național data.gov.ro.
		CPM/ Fundația pentru Societate Deschisă / Cu sprijinul Fundației pentru Societate Deschisă, Tim Davies, Electronics and Computer Science, Faculty of Physical Sciences and Engineering University of Southampton – United Kingdom, și membru al echipei care a elaborat standardele pentru date deschise privind achizitiile publice – Open Contracting Data Standard – a susținut o prezentare privind standardele privind datele deschise de achiziții. / De asemenea, au fost efectuate demersuri pentru posibilitatea de a introduce principiile open contracting în noua legislație privind achizițiile publice.
3. Realizarea unui proiect pilot de open contracting pentru a analiza modalităţile de adaptare ale principiilor globale la contextul românesc. Reprezentanți ai societății civile vor participa la organizarea și monitorizarea proiectului pilot. / aprilie – septembrie 2015		În luna februarie 2015, reprezentanți ai echipei OGP, Fundației pentru Societate Deschisă și Funky Citizens au purtat discuții cu AM-POCA, în eventualitatea derulării episodului pilot în cadrul instituției, însă calendarul încărcat al instituției, precum și noua legislație privind achiziţiile publice au afectat concretizarea acestui proiect pilot.
4. Analiza și prezentarea rezultatelor în urma proiectului pilot. Raportul de evaluare a proiectului, elaborat de reprezentanții instituțiilor responsabile și reprezentanți ai societății civile, va fi prezentat într-o conferință publică. / octombrie 2015		octombrie 2015
5. Elaborarea propunerii de modificare a legislaţiei pentru a permite implementarea open contracting, dacă este cazul, în urma concluziilor Raportului de evaluare a proiectului pilot. / noiembrie 2015		noiembrie 2015
DATA DE FINALIZARE		iunie 2016
ALTE INFORMAȚII / (posibile probleme sau riscuri)

ACCES DESCHIS
INSTITUȚIA RESPONSABILĂ		Ministerul Educației și Cercetării Științifice
PERSOANA DE CONTACT		1. Bogdan Veleanu / 2. Octavian Rusu
FUNCȚIA, DEPARTAMENTUL		1. Consilier pentru afaceri europene / Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare / 2. Profesor Doctor Inginer / Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare
EMAIL		1. bogdan.veleanu@ancs.ro / 2. octavian@iasi.roedu.net ; octavian@roedu.net
TELEFON		1. +4 021 318 30 65 / 2. +4 0744632339
ALŢI ACTORI IMPLICAŢI	GUVERN	Consiliul Național al Rectorilor, / Federația Națională Sindicală Alma Mater
	SOCIETATE CIVILĂ	Fundația pentru o Societate Deschisă, / Transparency International, / Kosson Initiative
OBIECTIVUL MAJOR		Optimizarea impactului cercetării științifice finanțate din fonduri publice
DESCRIERE		Prin acest angajament, se urmărește publicarea studiilor şi a rezultatelor cercetărilor finanţate din fonduri publice, precum și realizarea cadrului care să permită adoptarea la nivel național a unor politici în acord cu Recomandarea Comisiei Europene C(2012) 4890.
RELEVANȚA PENTRU PROMOVAREA PRINCIPIILOR OGP		Acces la informații	Asumarea responsabilității	Participare publică	Tehnologie și inovare
		da	nu	nu
		Creşterea nivelului de transparenţă a cercetării din fonduri publice
AMBIȚIA DEMONSTRATĂ ÎN / ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTULUI DE GUVERNARE		Rezultatele cercetării științifice finanțate din fonduri publice pot fi diseminate mai repede și mai larg, în folosul cercetătorilor, industriei, inovării și cetățenilor. / De asemenea, accesul deschis poate oferi IMM-urilor acces rapid prin intermediul internetului la cele mai recente date științifice, asigurându-se astfel un impact privind transferul cunoașterii, cât și dezvoltarea spiritului antreprenorial inspirat de cei care generează cunoașterea.
STADIUL DE IMPLEMENTARE		Neînceput	Parțial	Avansat	Finalizat

DESCRIEREA REZULTATELOR
1. Monitorizarea integrării principiilor accesului deschis în programele românești pentru cercetare finanțate integral din fonduri publice / (proces continuu)		Principiile accesului deschis sunt integrate în Strategia Națională pentru Cercetare Dezvoltare și Inovare 2014-2020, aprobată prin HG nr.929/2014. / Procesul va fi monitorizat continuu pe perioada de derulare a programelor CDI, prin care se implementeaza Strategia.
2. Elaborarea de recomandări pentru crearea și operarea depozitelor instituționale în regim deschis și asigurarea integrării acestora într-un director la nivel național / (decembrie 2015)		Activități suport și recomandări pentru Open Access au avut loc în cadrul unui workshop la Universitatea Româno-Americană, în martie 2014, precum și în cadrul unor sesiuni de pregătire organizate de AnelisPlus în: 8,9,10 aprilie 2014, la București, Iași și Cluj; 29-30 septembrie 2014 la București, 6-9 octombrie 2014 la Iași, 10-12 noiembrie 2014 la București, și 17-19 noiembrie 2014 la Timișoara. / S-a terminat organizarea/conversia și verificarea arhivelor depozitului național, baza de date fiind în momentul actual în faza de testare. Aceasta va putea deveni accesibilă comunității academice și de cercetare la data de 15 noiembrie 2015. / În prezent, există depozite instituționale operaționale la Biblioteca Centrală Universitară din București, Universitatea Valahia Brașov, platforma SCIPIO și ROMDOC. / În data de 17 aprilie, la Măgurele, a avut loc evenimentul cu tema "Depozit Național și Depozite Instituționale - Probleme specifice", organizat de AnelisPlus, în care s-au discutat avantajele și oportunitățile privind înființarea depozitelor instituționale. La această întâlnire au participat reprezentanți din peste 80 de instituții: universități, institute de cercetare, biblioteci.
3. Formularea de propuneri referitoare la elaborarea politicii publice privind Accesul Deschis / (decembrie 2015)		În urma discuțiilor din cadrul Clubului OGP din 16 mai 2014, dl. Adrian Curaj, Președinte UEFISCDI, a propus reprezentanților interesați ai societății civile să pregătească un set de propuneri referitoare la elaborarea politicii publice privind Accesul Deschis. / Astfel, în luna mai 2015, Ovidiu Voicu – Fundația pentru Societate Deschisă, a elaborat o propunere privind pașii următori de lucru în scopul elaborării de politici, trimisă și instituției pentru punct de vedere, însă nu a fost formulat un răspuns.
DATA DE FINALIZARE		iunie 2016
ALTE INFORMAȚII / (posibile probleme sau riscuri)		Partenerii din Coaliția pentru Date Deschise consideră necesar un dialog direct între instituția responsabilă și ceilalți actori implicați din administrație și din societatea civilă cu privire la acțiunile prevăzute în angajament.

#
II. CREȘTEREA CALITĂȚII ȘI NUMĂRULUI DE DATE DESCHISE PUBLICATE
INSTITUȚIA RESPONSABILĂ		Cancelaria Primului-Ministru
PERSOANA DE CONTACT		Andrei Nicoară
FUNCȚIA, DEPARTAMENTUL		Consilier, / Cancelaria Primului-Ministru
EMAIL		andrei.nicoara@gov.ro
TELEFON		+4 021 314 34 00/int.1018
ALŢI ACTORI IMPLICAŢI	GUVERN	ministere și autorități din subordine
	SOCIETATE CIVILĂ	ActiveWatch, / Funky Citizens, / Asociația Pentru Tehnologie și Internet, / Fundația pentru o Societate Deschisă
OBIECTIVUL MAJOR		Creșterea calității și a numărului de date deschise publicate
DESCRIERE		Se urmărește publicarea în mod centralizat, pe data.gov.ro, a unui număr cât mai mare de date deschise de calitate furnizate de instituţiile publice, considerate prioritare pentru cetățeni și mediul de afaceri.
RELEVANȚA PENTRU PROMOVAREA PRINCIPIILOR OGP		Acces la informații	Asumarea responsabilității		Participare publică		Tehnologie și inovare
		da	da		da		da
		Creșterea integrității publice și administrarea mai eficientă a resurselor publice
AMBIȚIA DEMONSTRATĂ ÎN / ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTULUI DE GUVERNARE		Utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare: Publicarea a cât mai multe date deschise a devenit un etalon al administrației moderne, însă ea trebuie completată de stimularea pieţei pentru utilizarea inovatoare a acestor date. Efortul de a publica date deschise trebuie să se transforme în ceva util cetățenilor, administrației și, nu în ultimul rând, mediului economic.
STADIUL DE IMPLEMENTARE		Neînceput		Parțial		Avansat		Finalizat

DESCRIEREA REZULTATELOR
1. Crearea, în cadrul Direcției Servicii Online și Design, Cancelaria Primului-Ministru, a unui serviciu care să asigure suportul tehnic pentru portalul data.gov.ro / (2014)		2014
2. Elaborarea, publicarea pe internet și diseminarea Ghidului de date deschise. Ghidul va putea fi completat, în funcție de necesitățile sau observațiile celor implicați. / (septembrie 2014)		Ghidul a fost publicat cu întârziere în luna martie 2015.
3. Guvernul României a publicat deja seturi de date aparținând celor 14 domenii identificate de G8 Open Data Charter și va continua eforturile de completare și actualizare constantă a acestora. / (permanentă)		Guvernul României a continuat eforturile de completare și actualizare constantă a seturilor de date aparținând domeniilor identificate de G8 Open Data Charter: 288 de seturi de date deschise publicate pe data.gov.ro.
4. Publicarea de către structura centrală a ministerelor, pe data.gov.ro, a cca. 100 seturi de date, conform termenelor declarate		Au fost publicate 96 din cele 114 seturi de date angajate de instituții, conform anexei. Din cele 18 seturi de date încă nepublicate, 3 seturi au termen luna iulie 2016.
5. Monitorizarea stadiului de publicare seturilor de date considerate de interes de societatea civilă. / Lista seturilor de date solicitate de societatea civilă este publicată pe site-ul ogp.gov.ro, la secțiunea Date deschise, și va fi completată în urma solicitărilor formulate în scris în atenția DSOD, iar stadiul publicării acestora va fi actualizat în mod constant. Instituția responsabilă pentru publicarea seturilor de date solicitate va comunica DSOD termenul estimat pentru publicarea în format deschis și eventualele probleme sau blocaje întâmpinate / (permanentă)		DSOD nu a primit solicitări suplimentare în scris pentru seturi de date specifice decât cu ocazia organizării unor maratoane de programare pe o anumită temă. Solicitarea a fost avansată instituțiilor responsabile. / Solicitările verbale au fost, de asemenea, înaintate instituțiilor responsabile și, acolo unde a fost nevoie, Cancelaria a organizat întâlniri între acestea și membrii ONG pentru clarificări.
6. Implementarea în portalul național data.gov.ro a mecanismului necesar colectării și stocării metadatelor obligatorii definite prin DCAT-AP (Data Catalogue vocabulary) / (2015)		În luna august 2015, mecanismul a devenit public în scopul testării funcționării acestuia. În acest context, a fost anunțată disponibilitatea DCAT-AP în scop de evaluare în cadrul platformei data.gov.ro și programatorii au fost invitați să acceseze http://data.gov.ro/catalog.ttl.
7. Implementarea în portalul național data.gov.ro a unui mecanism automat de evaluare a completitudinii unui set de date la momentul publicării acestuia / (2015)		-
8. Crearea și armonizarea vocabularelor naționale cu cele ale Uniunii Europene / (2018)		-
9. Analiza tuturor programelor de informatizare/digitalizare aflate în derulare sau în pregătire și introducerea conceptului de date deschise (inclusiv a restricțiilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal) în specificațiile tehnice, astfel încât, la finalizarea programului, fiecare instituție să poată exporta datele din propriul sistem către portalul național / (2016)		-
10. Instituirea unui mecanism prin care instituția publică poate primi direct recomandări cu privire la seturile de date publicate și la care instituția publică să răspundă în termen de 30 de zile / (2015)		2015
DATA DE FINALIZARE		2016
ALTE INFORMAȚII / (probleme/ riscuri)

III. PREGĂTIREA PERSOANELOR RESPONSABILE PENTRU PUBLICAREA DATELOR DESCHISE
INSTITUȚIA RESPONSABILĂ		Cancelaria Primului-Ministru
PERSOANA DE CONTACT		Angela Benga
FUNCȚIA, DEPARTAMENTUL		consilier, / Direcția servicii online și design, / Cancelaria Primului-Ministru
EMAIL		angela.benga@gov.ro
TELEFON		+4 021 314 34 00/int.1367
ALŢI ACTORI IMPLICAŢI	GUVERN	instituții publice
	SOCIETATE CIVILĂ	Coaliția pentru Date Deschise
OBIECTIVUL MAJOR		Creșterea gradului de pregătire a persoanelor responsabile de publicarea datelor deschise și a posibililor utilizatori de date deschise
DESCRIERE		Întrucât există o slabă înțelegere a utilității și a necesității publicării datelor deschise, se urmărește pregătirea, într-o primă fază, a personalului deja implicat la nivelul ministerelor în publicarea datelor deschise.
RELEVANȚA PENTRU PROMOVAREA PRINCIPIILOR OGP		Acces la informații	Asumarea responsabilității		Participare publică		Tehnologie și inovare
		da	da		da		da
AMBIȚIA DEMONSTRATĂ ÎN / ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTULUI DE GUVERNARE		Îmbunătățirea serviciilor publice, creșterea integrității publice și administrarea mai eficientă a resurselor publice
STADIUL DE IMPLEMENTARE		Neînceput		Parțial		Avansat		Finalizat

DESCRIEREA REZULTATELOR
1. Elaborarea materialelor suport pentru sesiunile de training. Materialele educaționale vor fi disponibile în format deschis, la distanță. / (septembrie 2014)		Au fost elaborate materiale de prezentare, broșuri, Ghidul de date deschise; acestea au fost publicate pe site, diseminate prin e-mail, printate sau prezentate în cadrul sesiunilor de informare sau training, al conferințelor s.a.
2. Publicarea calendarului de pregătire / (septembrie 2014)		Anunțurile privind datele sesiunilor au fost publicate pe site cu cel puțin două săptămâni înainte.
3. Derularea a 10 sesiuni de training privind Managementul datelor deschise. 4 sesiuni de training se vor derula cu sprijinul Coaliției pentru Date Deschise. / (septembrie 2014 - iunie 2016)		În perioada septembrie 2014 - mai 2015, cu sprijinul Coaliției pentru Date Deschise, în cadrul celor 8 sesiuni de informare organizate de DSOD pentru instituțiile prefectului, au fost secțiuni dedicate datelor deschise. / Alte 3 sesiuni au fost destinate reprezentanților Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (2 decembrie 2014), Bibliotecii Naționale (5 februarie 2015) și personalului din cadrul Ministerului Culturii (29 iunie 2015).
4. Implementarea unui proiect pilot cu o instituție publică, în care vor fi implicați cât mai mulți factorii interesați: administrație, societate civilă, programatori, jurnaliști, cetățeni obișnuiți, în vederea identificării datelor de interes și a demersurilor necesare pentru publicarea, actualizarea și utilizarea datelor. / Prin intermediul acestui proiect pilot, se va urmări implementarea exemplelor de bună practică din alte țări. / Etape: / selectarea instituției; / instruirea factorilor implicați; / identificarea datelor de interes, cu prezentarea argumentelor de către public cu privire la importanța datelor solicitate (posibile aplicații, anchete jurnalistice, analize utile cetățenilor etc); / publicarea datelor de către instituție; / analiza și prezentarea rezultatelor în urma utilizării datelor. / Rezultatele proiectului vor fi împărtășite prin conferință publică. / (martie-iunie 2015)
DATA DE FINALIZARE		2016
ALTE INFORMAȚII / (posibile probleme sau riscuri)

IV. DISEMINAREA INFORMAȚIEI REFERITOARE LA PRINCIPIILE OGP ȘI PROMOVAREA CONCEPTULUI DE DATE DESCHISE ÎNTR-UN MOD CÂT MAI ACCESIBIL ȘI UTIL
INSTITUȚIA RESPONSABILĂ		Cancelaria Primului-Ministru
PERSOANA DE CONTACT		Angela Benga
FUNCȚIA, DEPARTAMENTUL		consilier, / Direcția servicii online și design, / Cancelaria Primului-Ministru
EMAIL		angela.benga@gov.ro
TELEFON		+4 021 314 34 00/int.1367
ALŢI ACTORI IMPLICAŢI	GUVERN	ministere
	SOCIETATE CIVILĂ	Coaliția pentru Date Deschise
OBIECTIVUL MAJOR		Creșterea gradului de informare în rândul reprezentanților administrației publice, cetățenilor, societății civile și mediului privat și, implicit, creșterea gradului de implicare în procesul de modernizare și eficientizare a administrației
DESCRIERE		Prin actualul angajament, se încearcă avansarea eforturilor de diseminare și promovarea conceptului în același timp cu prezentarea rezultatelor obținute și a beneficiilor pe termen lung.
RELEVANȚA PENTRU PROMOVAREA PRINCIPIILOR OGP		Acces la informații	Asumarea responsabilității		Participare publică		Tehnologie și inovare
		da	da		da		da
AMBIȚIA DEMONSTRATĂ ÎN / ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTULUI DE GUVERNARE		Îmbunătățirea serviciilor publice, creșterea integrității publice și administrarea mai eficientă a resurselor publice
STADIUL DE IMPLEMENTARE		Neînceput		Parțial		Avansat		Finalizat

DESCRIEREA REZULTATELOR
1. Organizarea a 17 sesiuni de informare în cadrul ministerelor și a autorităților din subordine și în coordonare, în colaborare cu persoanele responsabile pentru publicarea datelor deschise / (iunie 2016)		Au fost organizate 3 sesiuni de informare pentru personal din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerului Culturii și Ministerului Economiei.
2. Organizarea a 17 workshop-uri cu grupuri de lucru mixte, alcătuite din reprezentanți ai administrației și reprezentanți ai societății civile și ai mediului privat, pentru discutarea problemelor, identificarea de soluții și promovarea exemplelor de bună practică / (iunie 2016)
3. Organizarea a 8 sesiuni de informare pentru instituțiile prefectului / iunie 2016		În perioada septembrie 2014 - mai 2015, au fost organizate 8 sesiuni de informare la care au participat cca. 100 de reprezentanți ai instituțiilor prefectului din toate județele.
4. Organizarea a 2 sesiuni de informare pentru Asociația Orașelor din România / (iunie 2016)		În data de 18 martie 2015, a avut loc în muncipiul Oradea o sesiune de informare referitoare la principiile OGP și datele deschise.
5. Organizarea a 2 sesiuni de informare pentru Asociația Comunelor din România / (iunie 2016)
6. Organizarea a 2 sesiuni de informare pentru IMM-urile din România / (iunie 2016)
7. Organizarea lunară a conferințelor publice în cadrul Clubului OGP / (iunie 2016)		În perioada iulie 2014 – septembrie 2015, Cancelaria a organizat întâlniri lunare în cadrul Clubului OGP, la care au participat reprezentanți ai administrației publice, ai societății civile și ai mediului de afaceri. Tema și invitațiile au fost comunicate pe site și pe mail cu cel puțin o săptămână înaintea evenimentului, iar rezumate ale întâlnirilor și materialele aferente au fost publicate pe site, în Arhiva Clubului OGP (http://ogp.gov.ro/club-ogp/arhiva/).
8. Actualizarea site-ului național ogp.gov.ro: explicarea principiilor de bază, furnizarea informațiilor cu privire la desfășurarea procesului de implementare, publicarea documentelor referitoare la OGP în format reutilizabil (planul național, rapoarte de monitorizare, rapoarte de evaluare și autoevaluare, invitații la dezbateri publice și conferințe, utilizarea ca platformă de comunicare pentru Clubul OGP), publicarea de articole sau știri referitoare la evenimentele legate de date deschise / (iunie 2016)		Pe ogp.gov.ro, sunt publicate în mod regulat informaţii, materiale şi noutăţi referitoare la Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă şi Planul Naţional de Acțiune. / De asemenea, site-ul găzduiește sesiuni de consultări publice, invitații la dezbateri, rezumatele ale întâlnirilor, rapoarte de activitate s.a.
9. Organizarea de activități de publicitate: broșuri, tutoriale video, interviuri, social media, discuții online s.a. / (iunie 2016)		Materiale, prezentări, broșuri privind OGP și datele deschise au fost elaborate, publicate online și diseminate în cadrul evenimentelor. / În noiembrie 2014, a fost lansată și pagina oficială de Facebook a OGP România, unde sunt publicate cele mai recente informații despre Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă: facebook.com/ RomaniaOGP. / Ca un mod de recunoaștere și încurajare a eforturilor depuse în parteneriat de administrație, societate civilă și mediul de afaceri pentru respectarea principiilor Parteneriatului, DSOD a organizat în decembrie 2014 Premiile OGP România. Pe pagina dedicată evenimentului - ogp.gov.ro/concurs2014, au fost anunțate categoriile de premii, criteriile de selecție și juriul, și au fost publicate formularele pentru propunerile din partea publicului. / Cu ocazia Zilei Internaționale a Datelor Deschise, Cancelaria Primului-Ministru și Coaliția pentru Date Deschise au creat și diseminat broșuri, afișe, tricouri pentru hackathon, pagină social media dedicată evenimentului Open Data Day, au acordat interviuri. În plus, cu sprijinul Prim-Ministrului Guvernului României și al ambasadorilor Statelor Unite ale Americii, Regatului Marii Britanii și Regatului Ţărilor de Jos, au promovat 4 videoclipuri cu mesaje de susținere a datelor deschise.(http://ogp.gov.ro/noutati/mesaje-de-sustinere/). / În cadrul Programului de internship al Guvernului României, a fost organizată în data de 6 august 2015 o sesiune de training pentru 30 de persoane, dedicată Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă și datelor deschise.
DATA DE FINALIZARE		2016
ALTE INFORMAȚII / (posibile probleme sau riscuri)

# 5. Schimb de experiență și exemple de bună practică

Cancelaria Prim-Ministrului, cu sprijinul Băncii Mondiale, a organizat patru videoconferințe cu experți World Bank și reprezentanți ai guvernelor Croației și Indoneziei, care au împărtășit reprezentanților administrației publice centrale și ai societății civile din România experiențele și cele mai bune practici privind modul de implementare a planurilor de acțiune OGP: modul de organizare instituțională pentru colaborarea dintre guvern și societatea civilă; experiența extinderii implementării OGP la nivel local; standardele globale privind Open contracting, precum și cele mai bune practici din domeniu, pentru a îmbunătăți transparentizarea procedurilor de achiziții publice; prioritățile legate de angajamentele din noul Plan.
Membri ai echipei OGP au prezentat stadiul componentelor deschise în România (date deschise, acces deschis, open contracting) la workshopurile organizate în Lisabona și în Timișoara în cadrul SHARE-PSI, rețeaua europeană dedicată schimbului de experiență și idei în legătură cu implementarea politicilor publice legate de datele deschise. Aceasta unește instituții guvernamentale, organisme de standardizare, instituții academice, organizații comerciale, asociații de comerț si grupuri de interese, în vederea identificării aspectelor nefuncționale, nepractice, a lucrurilor care pot fi îndeplinite sau nu de către toate părțile implicate.
În data de 1 aprilie 2015, DSOD a organizat o întâlnire cu echipa proiectului Comsode (http://www.comsode.eu/), proiect de cercetare derulat de un consorțiu paneuropean ce are drept scop redactarea unui pachet de aplicații software și proceduri menite să susțină deschiderea și publicarea datelor guvernamentale. La întâlnire, au putut participa și reprezentanți ai administrației centrale și ai societății civile.
De asemenea, experiența României în cadrul OGP a fost împărtășită în luna mai 2015, în cadrul unui workshop la a treia Conferinţă Internaţională pe tema datelor deschise de la Ottawa.
În data de 2 iulie 2015, echipa guvernmentală OGP din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului a împărtășit experiența României în Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă reprezentanților administrației centrale și ai organizațiilor non-guvernamentale din Armenia și Georgia; s-a vorbit despre pașii realizați în perioada 2011-2015, despre progrese, dar și despre problemele întâmpinate.
# 6. Concluzii

A. Lecții învățate
Implementarea primului plan de acțiune a oferit o serie de lecții de învățat tuturor actorilor implicați, iar una dintre principalele concluzii trase este aceea că, pentru a crea un mecanism eficient al guvernării deschise, este nevoie de un angajament mai solid cu privire la parteneriatul și dialogul între administrație și societate civilă/mediu privat/cetățeni/media. Eficiența administrației poate fi o consecință directă a unei mai bune comunicări între instituțiile publice, precum și a funcționarilor publici cu ceilalți stakeholderi.

Alte fapte evidente sunt nevoia de diseminare a informației și de extindere a procesului de consultare la nivel local, precum și de dezvoltare a formelor de comunicare și dialog cu cetățenii.

Administrația trebuie să depună eforturi pentru a crește gradul de informare și de stimulare a implicării cetățenilor în dezvoltarea serviciilor publice prin informare, consultare, oferire de feedback, utilizare și reutilizare a datelor.

Organizarea maratoanelor de programare este o oportunitate pentru actorii implicați: administrația găsește noi modalități de utilizare/reutilizare a datelor pe care le deține, își poate îmbunătăți chiar bazele de date; participanții pot găsi mijloace necesare pentru start-upuri de succes.

B. Alte inițiative
Ca un mod de recunoaștere și încurajare a eforturilor depuse în parteneriat de administrație, societate civilă și mediul de afaceri pentru respectarea principiilor OGP, Cancelaria a acordat în decembrie 2014 premiile OGP România. Pe pagina dedicată evenimentului - ogp.gov.ro/concurs2014, au fost anunțate categoriile de premii, criteriile de selecție și juriul, și au fost publicate formularele pentru propunerile din partea publicului.
În plus, DSOD a sprijinit mai multe evenimente referitoare la tematica guvernării deschise:
- începând din octombrie 2014, lansarea și întâlnirile Clubului DigiGov - rețeaua de networking dedicată comunicatorilor din instituțiile publice românești (digitaldiplomacy.ro/digigov-retea-de-networking-dedicata-comunicatorilor-din-institutiile-publice-romanesti/);
- 30 septembrie 2014: dezbaterea Guvernare deschisă și date publice deschise, cu ocazia lansării primului studiu din noua serie a Rapoartelor Societății Deschise (datedeschise.fundatia.ro/dezbatere-guvernare-deschisa-si-date-publice-deschise-in-romania/);
- Conferinţa anuală anticorupţie, în data de 7 octombrie 2014. Cancelaria, prin DSOD, a organizat la Biblioteca Națională, în colaborare cu Ministerul Justiției, o secțiune despre Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă și date deschise. În prima parte a evenimentului, membrii panelului, reprezentanți ai administrației centrale și ai societății civile, au urmărit principalele etape, realizările și nerealizările angajamentelor asumate de Guvernul României prin aderarea la OGP, dedicând a doua parte unor rezultate concrete ale datelor publicate online de instituțiile publice (onoratainstanta.ro, nuvasuparati.info, expertforum – harta alocării de fonduri de la guvern către administrațiile locale);
- hackathon-ul organizat de comunităţile IT din Timișoara în 17 octombrie 2014 (hacktm.ro), unde s-au realizat și aplicații folosind date deschise oferite de Primăria Timișoara și portalul data.gov.ro;
- susținerea și participarea activă la workshop-ul Open Geodata Initiative în data de 12 decembrie 2014, organizat de Centrul de Cercetare Ingineria Apelor Subterane în cadrul proiectului de cercetare GEOIDEA.ro, cu privire la rolul datelor spațiale cu acces liber în România;
- promovarea Zilei Internaționale a Datelor Deschise în perioada 20-22 februarie 2015 în parteneriat cu societatea civilă, mediul de afaceri și mediul diplomatic, printr-o serie de dezbateri publice si un maraton de programare. Astfel, în 20 februarie, Cancelaria Primului-Ministru și Coaliția pentru Date Deschise, cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite, Ambasadei Marii Britanii și Ambasadei Olandei, au organizat Conferința Open Data Day, găzduită de Biblioteca Națională a României, la care au participat peste 200 de reprezentanți ai instituțiilor publice, organizațiilor non-guvernamentale și mediului de afaceri, experți naționali și internaționali. Pentru prima dată, a fost exprimat un mesaj direct și clar al Prim-Ministrului Guvernului României de susținere a demersurilor privind datele deschise. (http://ogp.gov.ro/noutati/mesaje-de-sustinere/). În următoarele două zile - weekeendul 21-22 februarie 2015, a fost organizat Open Data Hackathon, eveniment găzduit de Facultatea de Cibernetică din cadrul Academiei de Studii Economice. La concurs, au participat 17 echipe de programatori cu experiență, studenți, web-designeri, activiști, care au reușit să dezvolte aplicații și platforme utile cetățenilor;
- parteneri în organizarea de către Coaliția Resurse Educaționale Deschise a celei de-a doua ediții a conferinței Open Education (10 martie 2015);
- susținerea și participarea activă la workshop-ul internațional Open Data Priorities and Engagement, organizat în cadrul proiectului Share-PSI 2.0n zilele de 16-17 martie 2015, la Timișoara;
- s-a alăturat în zilele de 2 și 3 iulie 2015, la București, organizatorilor evenimentului TechSparency & TechVocacy HUB: Institutul pentru Politici Publice și Black Sea Trust, Analytical Centre on Globalization and Regional Cooperation – din Armenia, și Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development – din Georgia. Evenimentul regional a susținut creșterea transparenței deciziilor publice și implicarea cetățenilor în viața publică prin folosirea tehnologiei: aplicații online, website-uri interactive, bloguri etc.
- în 8 iulie 2015, echipa guvernamentală OGP România a participat la ședința Health – Committee, organizată de AmCham Romania (The American Chamber of Commerce in Romania), unde a prezentat contextul datelor deschise în România și a răspuns întrebărilor adresate de reprezentanții mediului de afaceri cu privire la transparența datelor din sistemul de sănătate.

C. Pașii următori
Întrucât au apărut întârzieri în implementarea anumitor acțiuni, recuperarea acestora va fi considerată prioritară în următoarele luni.
Prezenta autoevaluare, alături de raportul IRM, va constitui un punct de pornire pentru formularea angajamentelor din următorul plan național de acțiune pentru 2016-2018.

D. Concluzie privind impactul pozitiv al acțiunilor
Guvernul României a depus eforturi în îndeplinirea obiectivelor OGP și, în mod specific, a angajamentelor din planurile de acțiune. De altfel, experiența României în OGP a primit un semn de încredere din partea colaboratorilor din țară, dar și din partea celorlalte state membre, după cum s-a dovedit cu ocazia alegerilor din luna iulie 2015 pentru noii membri ai Comitetului Director, când România a devenit membru.

În primul rând, mecanismul de dialog constant cu reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale a avut în mod evident un impact pozitiv asupra tuturor acțiunilor desfășurate.

Au fost înregistrate progrese semnificative în domeniul datelor deschise, dovedite de: îmbunătățirea portalului național, creșterea numărului de instituții publice care încarcă sau și-au manifestat interesul în a publica seturi pe portalul unic – inclusiv de la nivel local, demersurile de standardizare a procedurilor, aplicații pentru demonstrarea utilității seturilor de date, informare și training la nivel central și local etc.

România se numără printre primele state care și-au manifestat interesul pentru implementarea Open Contracting Data Standard, ca un instrument de transparentizare a achiziţiilor publice și, în același timp, de transpunere cât mai corectă a directivelor europene. Mai sunt pași de făcut în acest domeniu, însă, în prezent, Agenţia pentru Agenda Digitală a României lucrează la soluţiile tehnice, astfel încât standardul să fie funcțional la sfârşitul anului 2015.