PARTENERIATUL PENTRU GUVERNARE DESCHISĂ

Planul Național de Acțiune 2016 –2018

Raport

(draft)

noiembrie 2018

Cuprins

1. Introducere	3

2. Procesul de dezvoltare a Planului Național de Acțiune	3

3. Recomandările OGP Independent Reporting Mechanism (IRM)	7

4. Implementarea angajamentelor	8

Creșterea accesului la informații de interes public	11

1. Îmbunătățirea cadrului legal și a practicilor privind accesul la  informațiile de interes public	11

2.  Publicarea centralizată a informațiilor de interes public pe portalul unic transparenta.gov.ro	15

3. Promovarea principiilor Parlament deschis	18

4. Dezvoltare sistem informatizat pentru o mai bună gestionare a dosarului solicitanților de cetăţenie	20

Participarea cetățenilor	24

5. Uniformizarea practicilor privind procesele de consultare publică	24

6. Publicarea centralizată a proiectelor de acte normative pe platforma consultare.gov.ro	28

7. Bugete pentru cetățeni	32

8. Creșterea gradului de consultare și participare în rândul tinerilor	35

9. Guvernare deschisă la nivel local	39

Măsuri anticorupție	42

10. Promovarea transparenței procesului de luare a deciziilor publice prin instituirea Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)	42

11. Acces la indicatorii de performanță elaborați și monitorizați în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție	45

12. Creșterea transparenței privind administrarea bunurilor indisponibilizate	48

13. Pregătirea anuală obligatorie a funcționarilor publici privind aspectele de integritate	51

Cultură	54

14. Creșterea accesului la patrimoniul cultural	54

Educație	58

15. Date deschise și transparență în educație	58

16. Biblioteca Școlară Virtuală și Resurse Educaționale Deschise	60

Achiziții publice	63

17. Transparența procesului de achiziții publice	63

Date deschise	65

18. Date deschise	65

# 1. Introducere

Alăturarea la inițiativa internațională Open Government Partnership în anul 2011 i-a oferit Guvernului României un sprijin în a construi un mecanism auxiliar pentru a deveni un guvern mai deschis, mai responsabil și mai eficient.

Astfel, prin participarea la OGP și prin cele trei planuri naționale elaborate în perioada 2012-2016, s-au intensificat eforturile de promovare a transparenţei şi combatere a corupţiei, încurajarea participării civice la viaţa publică și folosirea noilor tehnologii în administrație, acțiuni prevăzute și la nivelul strategiilor naționale.

De altfel, OGP a fost corelat în România cu: Strategia Națională Anticorupție, Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014 – 2020, asigurarea accesului neîngrădit al cetăţenilor la legislaţie naţională consolidată şi actualizată, creșterea transparenței și eficientizării cheltuirii banilor publici sau asigurarea accesului deschis în cultură și educație.

Acestea s-au reflectat în angajamentele incluse în planurile naționale și au rezultat în urma consultării și comunicării  administrației centrale cu reprezentanți ai societății civile.

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 21/2017 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului (SGG), cu modificările și completările ulterioare, Secretariatul General al Guvernului coordonează realizarea şi implementarea Parteneriatului pentru guvernare deschisă - Open Government Partnership, fiind punct naţional de contact pentru acesta.

În acest sens, începând din luna mai 2018, a fost creată la nivelul Secretariatului General al Guvernului și Direcția Guvernare Deschisă și Relația cu Societatea Civilă, care va sprijini coordonarea Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă.

# 2. Procesul de dezvoltare a Planului Național de Acțiune

Pentru elaborarea Planului Național de Acțiune 2016-2018, au fost valorificate, în primul rând, lecțiile învățate din implementarea planului de acțiune anterior, însă acestea au fost completate de recomandările prezentate în raportul Independent Reporting Mechanism al OGP din 2015 și de propunerile societății civile.

Eforturile echipei guvernamentale au fost întărite de sprijinul acordat de organizații non-guvernamentale, în special organizații partenere ale proiectului Coaliția pentru date deschise.

A. Consultare pe parcursul elaborării PNA

Un prim pas a fost făcut în cadrul dezbaterilor din Săptămâna Guvernării Deschise 5-11 martie 2016, când au fost dezbătute teme prioritare privind creșterea transparenței și eficienței administrației prin deschiderea datelor și informațiilor, precum și ce angajamente să-și asume Guvernul pentru perioada 2016-2018 în cadrul Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă. Astfel, Conferința OGP din 9 martie a fost dedicată direcțiilor prioritare ale angajamentelor Guvernului României  în cadrul OGP, pornind de la evaluarea angajamentelor din Planul 2014-2016, până la propunerea de noi angajamente. Raportorul independent IRM a sintetizat și comentat concluziile raportului aflat in dezbatere publică pe www.opengovpartnership.org, iar societatea civilă a prezentat si publicat oficial propunerile pentru noi angajamente care să fie asumate prin noul plan național de acțiune 2016-2018. Acestea au țintit domenii precum educație, cultură, sănătate, justiție, economie, energie, resurse naturale, accesul la informații de interes public, transparență bugetară, guvernare deschisă la nivel local, parlament deschis, date deschise.

Draft-ul Planului național de acțiune 2016-2018 a fost elaborat pe baza propunerilor administrației centrale și ale societății civile, urmărindu-se calendarul comunicat public de pe site-ul ogp.gov.ro încă din luna ianuarie 2016  și agreat cu reprezentanți ai societății civile în cadrul primei dezbateri pe această temă (28.01.2016).

În 15 februarie 2016, pe site-ul ogp.gov.ro, a fost lansată sesiunea de consultare publică online pentru Planul național de acțiune 2016-2018, precizându-se faptul că va fi deschisă timp de 2 luni, până la data de 15 aprilie 2016.

În această primă etapă a consultărilor, s-a urmărit să se pună bazele noului plan, sugestiile de angajamente primite urmând a fi completate cu propunerile venite din partea instituțiilor publice, cele rezultate din consultările organizate de societatea civilă și din întâlnirile cu stakeholderii.

De asemenea, în anunțul public, s-a menționat că în elaborarea planului se va ține cont de concluziile și recomandările din Raportul de progres IRM, precum și de angajamentul asumat de statele membre ale OGP de a promova prin noile planuri principiile Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. De altfel, lansarea discuțiilor pe tema noului plan în ianuarie 2016 a fost coroborată cu prezentarea Agendei Națiunilor Unite pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă (Sustainable Development Goals – the UN Agenda 2030).

Oricine a putut trimite propuneri relevante pentru principiile Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă: de a promova o guvernare mai deschisă, mai responsabilă și mai eficientă prin transparenţă şi combaterea corupţiei, încurajarea participării civice la viaţa publică și folosirea noilor tehnologii în administrație.

În perioada ianuarie-martie 2016, s-a desfășurat și o consultare publică organizată exclusiv de societatea civilă, efort coordonat de Centrul pentru Inovare Publică. În prima etapă, au cules idei, iar în a doua etapă au dezvoltat, alături de parteneri, o bună parte din aceste idei în angajamente. Au participat la proces peste 200 de persoane, cetățeni neafiliați și reprezentanți ai unor grupuri informale sau organizații non-guvernamentale. Participarea a fost diversă, de la un simplu vot pentru ierarhizarea propunerilor până la redactarea unei prime forme a angajamentelor propuse. Editorii angajamentelor au fost: Centrul pentru Inovare Publică, Centrul pentru Jurnalism Independent, Asociația Funky Citizens, Societatea Academică din România, Alex Lungu, Asociația Smart City și Fundația Median Research Center. Propunerile au inclus 28 de angajamente, dintre care 21 redactate și 7 în stadiu de idee. Acestea au fost grupate în 13 domenii.

Formal, documentul a fost trimis Guvernului României, susținut în cadrul dezbaterii publice din Săptămâna Guvernării Deschise, pe data de 9 martie 2016 și publicat online pe site-ul Centrului de Inovare Publică. Ulterior, a fost încărcat și pe site-ul ogp.gov.ro  de echipa OGP România, care l-a înaintat și în mod oficial instituțiilor de profil, organizând o serie de întâlniri pentru discuții și formularea unui răspuns privind asumarea prin noul plan.

În urma consultării instituțiilor, propunerile înaintate de societatea civilă au fost acceptate integral sau parțial de acestea drept angajamente asumate în parteneriat pentru Planul Național de Acțiune.

Draft-ul PNA, care conține angajamente elaborate pe baza propunerilor societății civile și ale instituțiilor publice, a fost publicat în data de 28 aprilie 2016 și, conform Calendarului anunțat, au fost organizate următoarele dezbateri și consultări publice:

•	28 aprilie-31 mai: consultare publică online;

•	17 și 19 mai: 4 dezbateri publice tematice privind Cultură și Educație, Transparență bugetară și Achiziții, Acces la informații și Participare, Date deschise / Tehnologie și inovare;

•	10 iunie: dezbatere publică asupra propunerilor de angajamente asumate de Ministerul Justiției.

În ceea ce privește varianta finală a Planului, au fost organizate următoarele dezbateri și consultări publice:

•	17 – 27 iunie: consultare publică online;

•	23 iunie: dezbatere publică.

Pornind de la propunerea societății civile cu privire la Coordonarea OGP în România, echipa guvernamentală a deschis un proces de consultare publică pentru crearea unui mecanism instituționalizat de coordonare și dialog, care să se concretizeze într-un Comitet de Coordonare OGP, bazat pe principiul cooperării permanente între Guvern și societatea civilă, în toate etapele: co-crearea planului de acțiune, implementare, monitorizare și evaluare.

Materialele aflate la baza discuțiilor și consultărilor au fost postate în timp util, pe site-ul oficial ogp.gov.ro.

B. Consultare în timpul implementării

Clubul OGP a găzduit, după intrarea în implementare a Planului, o serie de dezbateri referitoare la teme specifice ale angajamentelor Guvernare deschisă la nivel local (Timișoara), angajamentelor privind consultarea publică, Comitetul național de monitorizare OGP, Educația Deschisă în România.

Au fost organizate și o serie de întâlniri de lucru ale partenerilor din cadrul angajamentelor Bugete pentru Cetățeni, Educație deschisă, Parlament deschis și Date deschise.

De asemenea, a fost derulată consultare online pentru Recomandările privind Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă la nivel local.

Colaborarea unității guvernamentale OGP cu membri ai societății civile a avut loc atât la nivel de consultare, cât și la nivel de implementare și evaluare a anjagamentelor.

În plus, s-a concretizat prin participarea și/sau organizarea în parteneriat a unor diferite tipuri de evenimente, atât cu membri ai societății civile (Upgrade My City Timișoara, Conferința Educație Deschisă România, DiploHack București, Seminarul ICUB OGP – stat și societate civilă, CultureHack), cât și cu reprezentanți ai mediului diplomatic (Ambasada SUA, Ambasada Regatului Țărilor de Jos, Ambasada UK, Ambasada Franței), dar și prin asistență acordată de reprezentanți ai administrației în elaborarea de aplicații.

În data de 11 iunie 2018 , a avut loc o dezbatere privind cadrul de reglementare pentru publicarea datelor deschise și oportunitatea unei politici publice în domeniu, iar în perioada 12 – 30 iunie 2018, s-a desfășurat perioada de consultare publică pentru documentul Metodologie pentru publicarea datelor deschise.

C. Descrierea perioadei de consultare pentru Raportul de autoevaluare

În anul 2018, draftul Raportului de autoevaluare a fost elaborat în perioada septembrie- octombrie și supus consultării publice în perioada 7-21 noiembrie 2018.

# 3. Recomandările OGP Independent Reporting Mechanism (IRM)

În elaborarea angajamentelor, s-a urmărit și respectarea unor recomandări generale ale Raportului IRM 2015 pentru următorii pași ai OGP, care vizau:

- creșterea responsabilității în cadrul procesului OGP și direcționarea mai multor resurse către acesta, pentru a se extinde atât la nivel național, cât și la nivel local

Au fost desfășurate o serie de proiecte pilot la nivel local (Guvernare deschisă la nivel local), care să servească drept punct de plecare și experiență în elaborarea unui program care să vizeze extinderea numărului de persoane de contact OGP la nivelul autorităților locale, dar și instruirea acestora, însoțită de un proces de conștientizare a publicului.

- asigurarea unei vizibilități mai mari activităților OGP/SNA și extinderea responsabilității instituționale prin creșterea numărului de persoane responsabile în cadrul instituțiilor

În cadrul proiectului-pilot descris mai sus, echipa SNA din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a diseminat documentul Recomandări privind Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă la nivel local.

- accenturea rolului consultărilor publice

În perioada 2015-2016, Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social a preluat atribuții în domeniu și a elaborat un Ghid privind un proces transparent și eficient de consultare publică în administrație, standardizând procedura de consultare publică a societății civile, material ce a fost diseminat la nivelul tuturor celor 3.200 de unități administrativ-teritoriale din România.

Din anul 2017, Secretariatul General al Guvernului a preluat atribuțiile Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social în domeniul transparenței și consultării publice, conform OUG nr. 1/2018 privind aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative. Din mai 2018, funcționează în cadrul SGG Direcția Guvernare Deschisă și Relația cu Societatea Civilă.

În Planul actual, Guvernul a dedicat o secțiune procesului de consultare publică - Creșterea gradului de acces al cetățenilor la procesul decizional, iar pentru perioada 2018-2020, aferentă următorului Plan Național de Acțiune, a inclus continuarea unor activități în domeniu.

- creșterea gradului de conștientizare a publicului față de planul de acțiune

Acesta reprezintă un obiectiv legat în mod inevitabil de toate activitățile OGP și, din experiența dobândită, s-a constatat că depinde de numărul și gradul de implicare a stakeholderilor. Din păcate, aceste eforturi nu au atins un grad satisfăcător la nivel local, unde trebuie concepute campanii și strategii de conștientizare în funcție de specificul regional/local: grad de dezvoltare, probleme, actori sociali s.a.

În vederea susținerii unor astfel de acțiuni, este avută în vedere elaborarea unui plan de comunicare instituțional pentru a exploata oportunitățile oferite de mijloacele de comunicare tradiționale, dar și de cele moderne, pentru a facilita implementarea reformelor ce țin de guvernarea deschisă și diseminarea rezultatelor.

# 4. Implementarea angajamentelor

Planul a urmărit continuarea implementării unor angajamente precum Open contracting (Achiziții publice transparente), Open Data (Date deschise), Accesul la informații de interes public, dar a inclus și angajamente noi în domenii precum Anticorupția, Educația, Cultura, Tineretul, Guvernare deschisă la nivel local sau Parlament deschis.

Angajamentele sunt structurate astfel:

•	Acces la informații;

•	Participare;

•	Guvernare deschisă la nivel local;

•	Anticorupție;

•	Cultură;

•	Educație;

•	Transparența procesului de achiziții publice;

•	Date deschise

și se aliniază următoarelor obiective de dezvoltare durabilă: Peace, Justice and Strong Institutions, Quality Education, Innovation and infrastructure, Climate Action, No Poverty, Good Health and Well-Being, Sustainable Cities and Communities.

Comitetul Național de Coordonare a implementării Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România a fost instituit în anul 2016 prin Memorandumul privind Aprobarea Planului național de acțiune 2016 - 2018 pentru implementarea angajamentelor asumate prin Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă. Instituțiile membre în Comitetul Național OGP sunt: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției și Secretariatul General al Guvernului.

Acesta a fost format, după modelul internațional Steering Committee OGP, dintr-un număr egal de reprezentanți ai autorităților publice și ai societății civile și are rolul de a coordona implementarea acțiunilor vizând Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă în România. Atribuțiile sale includ elaborarea planurilor naționale, respectiv monitorizarea și evaluarea implementării acestora. Întâlnirile comitetului de coordonare vor avea loc lunar și pot participa cu statut de invitați și alte instituții publice sau organizații neguvernamentale, în funcție de tematica aflată pe ordinea de zi a ședinței.

Prima întâlnire după alegerile din decembrie 2016 a avut loc în data de 14 iunie 2017 și a avut următoarea agendă:

- atribuţiile membrilor Comitetului;

- invitaţia adresată organizaţiilor neguvernamentale în vederea stabilirii celor 7 membri din partea acestora în cadrul Comitetului;

- stadiul de implementare a angajamentelor din PNA 2016-2018.

În luna noiembrie 2017, reprezentanții societății civile aleși după finalizarea procesului de selecție au fost:

•	Oana Silion, Coordonator proiecte Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă;

•	Marian Ioan Țața, președinte Asociația Pro Democrația;

•	Dan Bugariu, președinte Asociația Smart City Timișoara;

•	Bianca Muntean, Executive Director, Association for Electronic Industry and Software – Transilvania Branch;

•	Mihai Daraban, Președinte, Camera de Comerț și Industrie a României;

•	Patricia Pușchilă, Director, Fundația Greenpeace;

•	Adrian Moraru, Director, Institutul pentru Politici Publice.

Pe site-ul ogp.gov.ro, a fost creată o pagină dedicată Comitetului Național de Coordonare, unde a fost publicată lista de candidaturi primite și au fost actualizate ulterior ședințele de lucru.

Luînd în considerare activitățile necesare îndeplinirii atribuțiilor membrilor Comitetului din partea societății civile (ex: reuniuni la nivel central sau la nivel local, sprijinirea implementării unor activități din Planul Național de Acțiune, diseminarea informațiilor referitoare la Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă s.a. ), Secretariatul General al Guvernului va asigura, începând din anul 2019, un buget dedicat acțiunilor desfășurate de aceștia în conformitate cu rolul și atribuțiile aprobate.

Din păcate, atât schimbările administrativ-guvernamentale din perioada 2016 – 2017, cât și lipsa unor atribuții clare în sistemul de selecție a reprezentanților societății civile, au împiedicat o comunicare și o reuniune constantă a membrilor Comitetului.

## Creșterea accesului la informații de interes public

| ### 1. Îmbunătățirea cadrului legal și a practicilor privind accesul la informațiile de interes public |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Durata: 2016 - 2018 |  |  |  |  |  |
| Instituția responsabilă |  | Secretariatul General al Guvernului - Direcția pentru Guvernare Deschisă și Relația cu Societatea Civilă |  |  |  |
| Alţi actori implicaţi | Mediul guvernamental | Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Primăria Călărași Alte autorități și instituții publice |  |  |  |
|  | ONG, mediul privat, grupuri de lucru | Structuri asociative ale administrației publice (ex: Asociația Muncipiilor din România, Asociația Orașelor din România, Asociația Comunelor din România, Asociația Prefecților din România). Asociația pentru Tranziție Urbană Asociația de Cooperare Transfrontalieră "Euroregiunea Dunarea de Jos" Calup Asociația pentru Dezvoltarea Priorităților Locale Timiș Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România Asociatia Pro Democrația Asociația Salvați Bucureștiul Alte organizații neguvernamentale care își vor manifesta interesul pentru acest angajament. |  |  |  |
| Descrierea problemei |  | Deși adoptată în anul 2001, se constată un număr semnificativ de disfuncționalități în aplicarea Legii nr. 544/2001 privind accesul la informații de interes public. |  |  |  |
| Obiectivul major |  | - Creșterea transparenței la nivelul sectorului public prin publicarea unui număr extins de informații de interes public; - Întărirea capacității instituțiilor publice de a practica o aplicare efectivă a legii privind accesul la informații de interes public. |  |  |  |
| Scurtă descriere a angajamentului |  | Se va va continua dezvoltarea standardelor elaborate în Memorandumul privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public” și va monitoriza respectarea acestora. Concomitent, vor fi armonizate practicile în materia accesului la informații, atât la nivelul elaborării actelor normative, cât și la nivelul aplicării lor. Standardele menționate vor fi elaborate în urma interacțiunii atât cu autoritățile publice, cât și cu mediul neguvernamental, prin preluarea semnalelor din practică. De asemenea, vor fi derulate acțiuni de creșterea a profesionalismului celor implicați în gestionarea informațiilor de interes public |  |  |  |
| Ținta OGP urmărită prin angajament |  | Creșterea integrității în sectorul public Managementul eficient al resurselor publice Îmbunătățirea serviciilor publice |  |  |  |
| Relevanță pentru OGP |  | Acest angajament contribuie la o uniformizare a practicilor în materia afișării informațiilor de interes public și la dezvoltarea unei culturi a comunicării proactive din partea autorităților publice. Accesul la informații de interes public, ca secvență importantă a practicii organizaționale ce materializează aplicarea principiului transparenței în sistemul public, este o componentă esențială în realizarea procesului de guvernare deschisă. |  |  |  |
| Rezultate urmărite |  | Crearea unui standard minimal pentru autoritățile publice în privința afișării informațiilor de interes public Reducerea numărului de solicitări privind informații deja regăsite pe paginile instituțiilor Creșterea competenței celor care gestionează problematica informațiilor de interes public Creșterea gradului general de informare a cetățenilor |  |  |  |
| Gradul de realizare |  | Avansat |  |  |  |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile și măsurabile în implementarea angajamentului |  |  |  | Data de început | Data de finalizare |
| 1. Monitorizarea aplicării prevederilor Memorandumului privind creșterea transparenței și uniformizarea practicii privind afișarea informațiilor de interes public la nivelul tuturor autorităților publice ale aparatului executiv (peste 1800 de instituții) |  |  |  |  | aug 2016 |
| Stadiu |  |  |  | Grad de realizare |  |
| 34.860 de indicatori (documente de publicat) au fost verificați în mod individual, câte 20 (cum ar fi: buget, drepturi salariale, plan de achiziții, execuția contractelor de achiziție și conținutul acestora, agenda conducerii, etc) la nivelul fiecărei entități din totalul entităților din executivul central și local. Situația centralizată la nivelul datei de 10 august 2016 este disponibilă aici: https://goo.gl/MqEUj8 |  |  |  | Finalizat |  |
| 2. Identificarea conflictelor între diverse acte normative referitoare la accesul la informații și armonizarea acestora (schimbarea regulamentelor, schimbarea ordinelor conducătorilor instituțiilor, schimbarea normelor de aplicare ale Legii nr. 544/2001). |  |  |  |  | oct 2016 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |  |
| După o amplă consultare publică în București și în țară, atât pe bază de propuneri în scris cât și prin discuții directe cu societatea civilă, dar și cu practicieni din domeniul transparenței din sistemul public, s-a ajuns la concluzia necesității modificării și completării Hotărârii Guvernului nr. 123/2002 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public. Detaliile pe marginea acestui demers pot fi accesate aici: https://goo.gl/3jQVB9 |  |  | Finalizat |  |  |
| 3. Dezvoltarea de standarde privind calitatea informațiilor afișate/comunicate cetățenilor și diseminarea acestora și a modificărilor de la punctul nr. 2 autorităților centrale și locale |  |  | aug 2016 |  | dec 2016 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |  |
| Pentru dezvoltarea de standarde privind calitatea informațiilor afișate/comunicate cetățenilor, a fost elaborat ”Ghidul practic pentru măsuri durabile care susțin o guvernare locală transparentă și bazată pe integritate” (https://goo.gl/mmcmpX). Acesta a fost diseminat către 4000 de autorități locale. |  |  | Finalizat |  |  |
| 4. Creșterea transparenței în procesul de comunicare dintre solicitanți și autoritățile publice prin dezvoltarea unei platforme după modelul AskTheEU. |  |  | aug 2016 |  | dec 2016 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |  |
| - |  |  | Neînceput |  |  |
| 5. Sesiuni de formare profesională a responsabililor pentru aplicarea Legii nr. 544/2001 privind accesul la informații de interes public |  |  | ian 2017 |  | aug 2017 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |  |
| Pentru realizarea unei aprofundări a situației actuale a modului de aplicare a prevederilor legale privind accesul la informațiile de interes public și transparența decizională, atât în plan central cât și în plan local, în cadrul proiectului SIPOCA 35, au avut loc interviuri cu responsabilii din ministere și UAT-uri în vederea clarificării aspectelor specifice legate de modul de aplicare a legislației privind transparența decizională și accesul la informații de interes public. Mai multe detalii despre aceste demersuri pot fi accesate aici: http://dialogsocial.gov.ro/proiect-sipoca-35/ A fost organizată o sesiune de formare profesională a responsabililor pentru aplicarea Legii nr. 544/2001 în noiembrie 2017. Continuarea acestei activități se prevede în Planul Național de Acțiuni 2018-2020 printr-un nou angajament implementat de Direcția pentru Guvernare Deschisă și Relația cu Societatea Civilă din cadrul SGG: ”Extinderea standardelor privind accesul la informațiile de interes public la nivelul autorităților publice locale”. |  |  | Parțial |  |  |
| 6. Realizarea unor hărți ale bunelor practici în materia afișării informațiilor de interes public |  |  | aug 2017 |  | dec 2017 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |  |
| - |  |  | Neînceput |  |  |
| 7. Punerea în practică a unui concurs de bune practici la nivel național, pentru a impulsiona progresul în această arie, cu premii constând în asistență pentru implementarea unor noi măsuri |  |  | aug 2017 |  | iunie 2018 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |  |
| - |  |  | Neînceput |  |  |

| ### 2. Publicarea centralizată a informațiilor de interes public pe portalul unic transparenta.gov.ro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Durata: 2016 –2017 |  |  |  |  |
| Instituția responsabilă |  | Secretariatul General al Guvernului - Direcția pentru Guvernare Deschisă și Relația cu Societatea Civilă |  |  |
| Alţi actori implicaţi | Mediul guvernamental | Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice |  |  |
|  | ONG, mediul privat, grupuri de lucru | Organizații cu experiență în domeniul accesului la informații de interes public |  |  |
| Descrierea problemei |  | Cu toate că majoritatea informațiilor supuse publicării obligatorii pot fi accesate pe site-urile instituțiilor, există neajunsuri majore. Majoritatea instituțiilor publice consideră că tipurile de documente de interes public nu sunt definite suficient de explicit, lucru îngreunat de faptul că uneori nu există proceduri interne clare pentru a identifica ce informații se califică pentru publicare din oficiu. Diferitele abordări ale ministerelor cu privire la dezvăluirea documentelor publice duce la prezentarea de informații diferite în formate incompatibile, ce nu pot fi exportate ușor către portalul centralizat. Acest angajament a fost asumat inițial în cadrul PNA 2014-2016, însă, din cauza lipsei unui cadru normativ clar și a unor proceduri uniforme la nivelul instituțiilor publice, dezvoltarea portalului nu a fost finalizată. |  |  |
| Obiectivul major |  | Simplificarea accesului la informații de interes public prin asigurarea disponibilității pe un portal unic. |  |  |
| Scurtă descriere a angajamentului |  | Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, dar și al instituțiilor publice, va fi dezvoltată o platformă online dedicată centralizării informațiilor care fac obiectul transparenței administrației publice potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare. În urma proceselor de standardizare a formatului în care se furnizează informațiile de interes public și de armonizare a legislației și a normelor în domeniu, se vor crea premisele pentru publicarea centralizată a acestor informații. Astfel, se va operaționaliza un instrument de management al fluxului informațiilor de interes public pe care trebuie să le ofere instituțiile și autoritățile publice locale și centrale, iar administrația va avea un instrument de comunicare a informațiilor prin încărcarea lor într-un sistem electronic. |  |  |
| Ținta OGP urmărită prin angajament |  | Creșterea integrității la nivelul sectorului public |  |  |
| Relevanța pentru valorile OGP |  | Publicarea pe un portal unic a informațiilor de interes public reprezintă o măsură ce va facilita accesul cetățenilor la informații. De asemenea, proiectul va contribui la reducerea costurilor și eforturilor necesare pentru obținerea informațiilor și va contribui la creșterea responsabilității publice. |  |  |
| Rezultate urmărite |  | Publicarea pe portalul unic transparenta.gov.ro, de către instituțiile publice, a tuturor informațiilor care fac obiectul obligaţiei de comunicare din oficiu potrivit Legii nr. 544/2001 privind accesul la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare. Mai mult, această platformă va trebui să simplifice și costurile de rapoarte, precum și procedurile existente, informațiile încărcate putând fi preluate și de alte instituții. |  |  |
| Gradul de realizare |  | Neînceput Realizarea unei platforme transparenta.gov.ro a fost o activitate principală în cadrul proiectului SIPOCA 35 - Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit. În implementarea proiectului, au apărut probleme legate de resursele bugetare, umane și hardware, precum și neclarități legate de indicatorii de realizare ai proiectului. În decembrie 2017, s-a constituit un grup de lucru în vederea propunerii de soluții și înaintarea acestora, spre aprobare, către AMPOCA. În anul 2018, obiectivul ”Realizarea unei platforme transparenta.gov.ro” a fost înlocuit cu ”Elaborarea unui ghid tehnic de utilizare în format electronic, disponibil pe pagina de internet a SGG, care să producă uniformizarea site-urilor la nivelul a 211 instituții, cu posibilitatea replicării ulterioare la nivelul instituţiilor locale”. |  |  |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile și măsurabile în implementarea angajamentului |  |  | Data de început | Data de finalizare |
| Conceperea funcționalităților platformei |  |  |  | aug 2016 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| - |  |  | Neînceput |  |
| Dezvoltarea platformei online transparenta.gov.ro |  |  | aug 2016 | nov 2016 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| - |  |  | Neînceput |  |
| Testare pilot pe un eșantion reprezentativ de instituții și autorități publice de la nivel central și local |  |  | oct 2016 | dec 2016 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
|  |  |  | Neînceput |  |
| Întocmirea unui ghid de utilizare, ce va fi disponibil în interfața portalului |  |  | ian 2017 | feb 2017 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| - |  |  | Neînceput |  |
| Atragerea unui număr semnificativ de autorități centrale și locale în această platformă. |  |  | feb 2017 | iunie 2017 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| - |  |  | Neînceput |  |

| ### 3. Promovarea principiilor Parlament deschis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Durata: 2016 –2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instituția responsabilă |  |  |  | Secretariatul General al Guvernului |  |  |  |  |  |
| Alţi actori implicaţi |  | Mediul guvernamental |  | Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul |  |  |  |  |  |
|  |  | ONG, mediul privat, grupuri de lucru |  | Fundația Median Research Centre National Democratic Institute – Romania Asociatia Institutul pentru Politici Publice (IPP) Asociatia Smart City – ASC |  |  |  |  |  |
| Descrierea problemei |  |  |  | Deși este instituția fundamentală a democrației, în România, mai puțin de unul din cinci cetățeni are încredere în Parlament. Această neîncredere se naște și din lipsa informațiilor referitoare la activitatea Parlamentului, precum și a diseminării acestor informații într-un format accesibil publicului larg. În absența transparenței parlamentare, eforturile pozitive rămân neapreciate, iar eșecul îndeplinirii rolurilor și atribuțiilor de reprezentare nu poate fi sancționat efectiv. |  |  |  |  |  |
| Obiectivul major |  |  |  | Creșterea transparenței informațiilor publice și, implicit, creșterea gradului de încredere a cetățenilor |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a angajamentului |  |  |  | Guvernul va încuraja dialogul între cetățeni și reprezentanți ai societății civile cu reprezentanții Camerei Deputaților și Senatului României, în vederea adoptării unor politici care să asigure diseminarea proactivă a informațiilor legate de funcționarea și activitatea instituției, inclusiv reglementări legate de formatul în care sunt publicate aceste informații. |  |  |  |  |  |
| Ținta OGP urmărită prin angajament |  |  |  | Creșterea integrității la nivelul sectorului public |  |  |  |  |  |
| Relevanța pentru valorile OGP |  |  |  | Accesul la informații Asumarea răspunderii Participarea cetățenilor |  |  |  |  |  |
| Rezultate urmărite |  |  |  | Asumarea de către Parlamentul României a principiilor Open Parliament |  |  |  |  |  |
| Gradul de realizare |  |  |  | Neînceput Ca urmare a schimbărilor la nivel politic, activitățile incluse în angajament au fost întârziate. În vederea deblocării, este nevoie de reluarea comunicării Guvernului cu reprezentanți ai Parlamentului și identificarea unor pași mai concreți privind aspectele formale de adoptare a principiilor Parlamentului deschis și a acordului Guvern-Parlament. |  |  |  |  |  |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile și măsurabile în implementarea angajamentului |  |  |  |  |  | Data de început |  | Data de finalizare |  |
| Organizarea unor întâlniri și dezbateri publice la care să participe toți stakeholderii interesați de promovarea principiilor Parlamentului Deschis |  |  |  |  |  | sept 2016 |  | iunie 2018 |  |
| Stadiu |  |  |  |  |  | Grad de realizare |  |  |  |
| Pe lângă dezbaterile ce urmează a fi organizate, din partea unor actori implicați au fost formulate și o serie de recomandări privind acțiuni concrete, precum adoptarea de către Parlament, printr-o hotărare sau declarație, a unei politici de transparență parlamentară care să asigure diseminarea proactivă a informațiilor privind activitățile instituției și care să includă și reglementări legate de formatul în care sunt publicate aceste informații. |  |  |  |  |  | Neînceput |  |  |  |
| Elaborarea și propunerea unui acord între Guvern și Parlament, similar cu „Better Regulation Agenda”, existent la nivelul Uniunii Europene, între Comisia Europeană și Parlamentul European, document care pune accent pe transparență decizională și consultare publică. |  |  |  |  |  | nov 2016 |  | iulie 2017 |  |
| Stadiu |  |  |  |  |  | Grad de realizare |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  | Neînceput |  |  |  |
| ### 4. Dezvoltare sistem informatizat pentru o mai bună gestionare a dosarului solicitanților de cetăţenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durata: 2016 - 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instituţia responsabilă |  |  |  | Ministerul Justiției, prin Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie |  |  |  |  |  |
| Alţi actori implicaţi |  | Mediul guvernamental |  | Ministerul Afacerilor Interne (MAI), prin Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) și Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin Misiunile Diplomatice |  |  |  |  |  |
|  |  | ONG, mediul privat, grupuri de lucru |  | Centrul pentru Inovare Publică |  |  |  |  |  |
| Descrierea problemei |  |  |  | Solicitanții de cetățenie română se confruntă cu numeroase obstacole în procesul de dobândire a cetățeniei. Una dintre cele mai mari probleme este posibilitatea limitată de monitorizare a traseului dosarului de către solicitant. Acest lucru este cauzat adesea de faptul că aplicanții nu cunosc numărul dosarului, situație frecventă mai ales în cazul celor care depun dosarul la misiunile diplomatice și oficiile consulare din străinătate, unde solicitantul primește un număr de înregistrare care nu corespunde cu numărul cu care va fi înregistrat dosarul o dată ce ajunge la birourile ANC. Pe de altă parte, nu există resurse pentru a susține un sistem eficient de comunicare directă a ANC cu solicitanții. |  |  |  |  |  |
| Obiectivul major |  |  |  | Creșterea transparenţei și eficienței instituţionale |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a angajamentului |  |  |  | Angajamentul constă în dezvoltarea unui sistem informatizat care să permită solicitanților aflarea unor informații clare referitoare la parcursul dosarului, dar și a termenelor la care trebuie să se prezinte pentru depunerea jurământului. Va fi utilizat sistemul informatic ROCRIS, dedicat informatizării cazierului judiciar român, lansat în septembrie 2013, pentru verificarea direct de către ANC a situației fiecărui solicitant. În plus, va fi introdus un modul de transmitere manuală sau automată către portalul data.gov.ro a statisticilor referitoare la numărul de cetățenii dobândite. |  |  |  |  |  |
| Ţinta OGP urmărită prin angajament |  |  |  | Îmbunătățirea serviciilor publice Creșterea integrității la nivelul sectorului public |  |  |  |  |  |
| Relevanța pentru valorile OGP |  |  |  | Accesul la informaţii Tehnologie și inovare |  |  |  |  |  |
| Rezultate urmărite |  |  |  | Dezvoltarea unui sistem informatizat pentru o mai bună gestionare a dosarului solicitanților de cetăţenie. Publicarea statisticilor în format deschis. |  |  |  |  |  |
| Descrierea rezultatelor |  |  |  | În perioada 12.06.2017 – 29.06.2017, în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, s-a efectuat un sondaj în rândul petenţilor, completându-se un chestionar de evaluare a satisfacţiei pentru aplicanţii pentru cetăţenia română care folosesc serviciul de programare online. La completarea chestionarului au participat 1348 persoane. Din analiza chestionarelor completate de către petenţi, s-au obţinut următoarele rezultate: La întrebarea nr. 1, respectiv: “Cum apreciaţi modul de comunicare prin poştă electronică (e-mail) cu Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie” s-au primit următoarele răspunsuri: 668 persoane au răspuns: “Foarte bună”; 562 persoane au răspuns: “Bună”; 74 persoane au răspuns: “Satisfăcătoare”; 44 persoane au răspuns: “Nesatisfăcătoare”. La întrebarea nr. 2, respectiv: “Sunteţi satisfăcut de sistemul de programare ONLINE, pentru depunerea dosarului de cetăţenie”, au răspuns: DA – 1312 persoane; NU – 36 persoane. La întrebarea nr. 3, respectiv: “Vă rugăm să motivaţi răspunsul de la întrebarea nr. 2”, s-au primit următoarele răspunsuri: - este o soluţie mai rapidă, convenabilă, transparentă, simplă şi eficientă; - programarea online este foarte uşoară, comodă, rapidă, organizată; - nu se mai parcurg drumuri lungi; - nu se mai stă la cozi mari, se vine la ora potrivită; - se economiseşte timp, deoarece te poţi înregistra de oriunde, şi de acasă; - asigură depunerea dosarului; - prin înregistrarea online se evită drumurile în zadar; - se respectă ordinea de intrare, se ştie exact când se intră. La întrebarea nr. 4, respectiv: “Consideraţi că accesul la serviciul de Programare ONLINE este uşor”, au răspuns cu: DA - 1294 persoane; NU - 54 persoane. La întrebarea nr. 5, respectiv: “Consideraţi că toate informaţiile de care aveţi nevoie sunt afişate pe site-ul instituţiei?”, au răspuns cu: DA – 1267 persoane; NU – 81 persoane. |  |  |  |  |  |
| Gradul de realizare |  |  |  | Finalizat |  |  |  |  |  |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile şi măsurabile în implementarea angajamentului |  |  |  |  |  | Data de început |  | Data de finalizare |  |
| Consultări cu instituțiile guvernamentale implicate (ANC, IGPR, IGI, MAE etc.) și organizațiile non-guvernamentale interesate pentru a înțelege și evalua nevoile funcționarilor implicați în procesul dobândirii cetățeniei, dar și a solicitanților de cetățenie. |  |  |  |  |  |  |  | sept 2016 |  |
| Stadiu |  |  |  |  |  | Grad de realizare |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |
| Programarea online pentru depunerea dosarelor la fiecare birou teritorial, respectiv la sediul central din București. http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/centru-de-presa-2/depunere-cereri/list |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |
| Stadiu |  |  |  |  |  | Grad de realizare |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |
| Utilizarea sistemului informatic ROCRIS, dedicat informatizării cazierului judicar român, lansat în septembrie 2013, pentru verificarea direct de către ANC a situației fiecărui solicitant. |  |  |  |  |  |  |  | oct 2016 |  |
| Stadiu |  |  |  |  |  | Grad de realizare |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |
| Implementarea aplicației Stadiu dosar, cu rol de informare în legătură cu parcursul dosarului, etapele și termenele de soluționare. Link http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/centru-de-presa-2/dosar-articol-11 Menţionăm că există rubrică la secţiunea Stadiu Dosar pentru fiecare articol de lege, conform Legii nr. 21/1991. |  |  |  |  |  | nov 2016 |  | feb 2017 |  |
| Stadiu |  |  |  |  |  | Grad de realizare |  |  |  |
| Pe site-ul ANC, www.cetatenie.just.ro, a fost implementat la rubrica STADIU DOSAR, submeniul NR.DOSAR CONSULAT/ANC, care conține listele pentru fiecare misiune diplomatică a României, cu nr. de înregistrare și data dosarelor de cetățenie depuse la consulate, respectiv nr. de înregistrare alocat de ANC. Astfel, solicitantul/petentul poate verifica circuitul dosarului depus, respectiv stadiul acestuia (http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/centru-de-presa-2/nr-dosar-consulat-anc) |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |
| Dezvoltarea, în cadrul specificațiilor tehnice pentru platforma online, a unui modul care permite colectarea, anonimizarea și transmiterea datelor către portalul de date deschise data.gov.ro |  |  |  |  |  | ian 2017 |  | dec 2017 |  |
| Stadiu |  |  |  |  |  | Grad de realizare |  |  |  |
| Transmiterea prin încărcare manuală de utilizator, actualizare permanentă pentru portalul data.gov.ro (sunt publicate 11 seturi de date). De asemenea, instituţia are cont creat pe ruti.gov.ro, Registrul Unic al Transparenţei Intereselor, actualizat în permanenţă prin postarea tuturor activităţilor decidentului, întâlnirilor pe care conducerea ANC le are cu societatea civilă conform specificului şi profilului site-ului www.ruti.gov.ro. ANC are publicate 7 proceduri, însoţite de anexe în format editabil pe site-ul Punctul Unic de Contact electronic / www.edirect.e-guvernare.ro. |  |  |  |  |  | Finalizat |  |  |  |

## Participarea cetățenilor

| ### 5. Uniformizarea practicilor privind procesele de consultare publică |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Durata: 2016 - 2017 |  |  |  |  |
| Instituția responsabilă |  | Secretariatul General al Guvernului - Direcția pentru Guvernare Deschisă și Relația cu Societatea Civilă |  |  |
| Alţi actori implicaţi | Mediul guvernamental | Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Ministerul Justiției |  |  |
|  | ONG, mediul privat, grupuri de lucru | Academia de Advocacy Asociația Împreună pentru Dezvoltarea Comunității – AIDC CMPP - Centrul pentru Monitorizarea Politicilor Publice Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS Fundația pentru Dezvoltarea Sociatății Civile Romanian Youth Movement for Democracy Asociații ale funcționarilor publici Alte organizații neguvernmentale cu experiență în domeniu |  |  |
| Descrierea problemei |  | Procesele de consultare publică la nivelul administrației publice din România sunt reglementate de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, unul dintre cele mai moderne acte normative, inspirat din țările cu o democrație consolidată, dar, din păcate, insuficient valorificat în sensul potențialului de practicare a unor procese de luare a deciziilor publice democratice, participative și, foarte important, legitime și, implicit, durabile. Cum situația curentă evidențiază încă lacune în practicile de lucru și, în general, în activitatea autorităților publice pentru asigurarea unui proces decizional participativ/reprezentativ, după un amplu proces de documentare legat de stadiul implementării prevederilor legale în aplicarea legii-cadru privind consultarea publică pe proiecte de acte normative, am elaborat un ghid practic pentru toți specialiștii din sistemul public, oameni care, prin efortul lor, realizează o punte de legătură între comunitate și guvernanți. În acest sens, Ministerul pentru Dezbatere Publică și Dialog Civic a constituit un grup interministerial de lucru format din reprezentanți ai autorităților centrale. Sesiunile de lucru au condus la concluzia că o modificare a legislației nu este necesară, scoțând în același timp în evidență nevoia: - unei interpretări unitare a legii în practica proceselor de consultare publică, - extinderii practicii și la nivelul recomandărilor de bună practică privind consultarea publică. |  |  |
| Obiectivul major |  | Integritate publică Coerență legislativă și normativă Responsabilizarea autorităților publice |  |  |
| Scurtă descriere a angajamentului |  | Vor fi identifica cele mai pregnante disfuncționalități la nivelul autorităților publice privind procesele de consultare publică, elaborând în această perioadă instrumente pentru a uniformiza și dezvolta practicile din domeniu, respectiv pentru a crește implicărea societății civile în procesul de luare a deciziilor publice. |  |  |
| Ținta OGP urmărită prin angajament |  | Creșterea integrității la nivelul sectorului public Managementul mai eficient al resurselor |  |  |
| Relevanța |  | Angajamentul este în directă legătură cu dimensiunea participării cetățenilor la procesul decizional. |  |  |
| Rezultate urmărite |  | Setarea unor standarde în materia organizării unui proces de consultare publică și dezvoltarea unei culturi organizaționale care să valorizeze consultarea societății civile de către autoritățile publice. |  |  |
| Gradul de realizare |  | Avansat |  |  |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile și măsurabile în implementarea angajamentului |  |  | Data de început | Data de finalizare |
| - Identificarea celor mai pregnante disfuncționalități la nivelul autorităților publice privind procesele de consultare publică - Realizarea de materiale suport pentru uniformizarea practicilor la nivelul autorităților publice privind procesele de consultare publică |  |  |  | dec. 2016 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| Au fost incluse experiențele de consultare publică privind adoptarea actelor normative într-un Ghid practic pentru aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. Materialul pune la dispoziția specialiștilor formate standard și recomandări privind parcurgerea, de o manieră uniformă, în toată administrația publică, a fiecărei etape din cele reglementate de Legea nr. 52/2003, cu scopul formării unor standarde de eficiență în sistemul public la adoptarea actelor normative. Ghidul însoțit de o hartă a etapelor procesului de consultare publică poate fi accesat aici: https://goo.gl/TzggDP |  |  | Finalizat |  |
| Diseminarea acestor materiale și organizarea de sesiuni de formare cu personalul specializat la nivelul autorităților publice privind procesele de consultare publică |  |  | ian 2017 | aug 2017 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| Ghidul Consultarea Publică Eficientă la nivelul Administrației Centrale și Locale – pentru aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, a fost diseminat către UAT prin intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice A fost organizată o sesiune de formare profesională a responsabililor pentru aplicarea Legii nr. 52/2003 în noiembrie 2017. Continuarea acestei activități se prevede în planul național de acțiuni 2018-2020 printr-un nou angajament implementat de DGDRSC:”Uniformizarea practicilor privind procesele de consultare publică”. |  |  | Avansat |  |
| Termene actualizate |  |  |  | dec 2017 |
| Asistență tehnică oferită structurilor din administrația publică centrală în practicarea proceselor de consultare publică |  |  | aug 2017 | iunie 2018 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| Activitate continuă de asistență oferită telefonic sau în scris în vederea aplicării corecte a proceselor de consultare publică la nivelul administrației publice. |  |  | Avansat |  |

| ### 6. Publicarea centralizată a proiectelor de acte normative pe platforma consultare.gov.ro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Durata: 2016 - 2017 |  |  |  |  |
| Instituția responsabilă |  | Secretariatul General al Guvernului - Direcția pentru Guvernare Deschisă și Relația cu Societatea Civilă |  |  |
| Alţi actori implicaţi | Mediul guvernamental | - |  |  |
|  | ONG, mediul privat, grupuri de lucru | Organizații cu experiență în domeniul consultării publice |  |  |
| Descrierea problemei |  | Analiza aplicării Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională a evidențiat lacune în practicile de lucru și, în general, în activitatea autorităților publice pentru asigurarea unui proces decizional participativ/reprezentativ. Printre problemele identificate în dezbaterile publice și evaluările naționale și internaționale, se numără lipsa de uniformitate a acestui proces, comunicarea defectuoasă de către instituții a consultărilor inițiate și modalitățile nestandardizate de transmitere / primire a feedback-ului de la cetățeni. Așa cum s-a constatat, este considerată extrem de necesară crearea unui portal guvernamental unde cetățenii pot găsi toată legislația supusă consultării publice. |  |  |
| Obiectivul major |  | Creșterea transparenței procesului decizional prin simplificarea accesului la documentele legislative inițiate |  |  |
| Scurtă descriere a angajamentului |  | Prin crearea platformei consultare.gov.ro, vor fi centralizate proiectele de acte normative inițiate de instituțiile publice, urmărindu-se etapele de consultare publică, avizare instituțională, aprobare și publicare oficială a variantei finale. Un singur portal ar furniza abilitatea de a trimite comentarii direct către ministerul sau agenția competentă care supervizează consultarea publică. În aceeași platformă, vor fi supuse consultării și alte subiecte de interes public, iar rezultatul poate duce la inițierea unui document legislativ. |  |  |
| Ținta OGP urmărită prin angajament |  | Creșterea integrității în sectorul public Managementul mai eficient al resurselor publice Îmbunătățirea serviciilor publice |  |  |
| Relevanța pentru valorile OGP |  | Acest angajament va contribui la creșterea integrității publice prin îmbunătățirea gradului de participare a tuturor cetățenilor interesați la procesul de luare a deciziilor. Publicarea pe o platformă unică facilitează accesul la informații și permite consultări publice pe toată durata ciclului de elaborare și adoptare a politicilor publice. În implementarea angajamentului vor fi utilizate noile tehnologii pentru creșterea oportunităților de diseminare a informației, participare publică și colaborare. |  |  |
| Rezultate urmărite |  | Publicarea pe platforma consultare.gov.ro, de către instituțiile publice, a tuturor proiectelor de acte normative care fac obiectul obligaţiei prevăzute de Legea nr. 52/2003. Portalul va furniza abilitatea de a trimite comentarii direct către ministerul sau agenția competentă care supervizează consultarea publică. |  |  |
| Gradul de realizare |  | Avansat |  |  |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile și măsurabile în implementarea angajamentului |  |  | Data de început | Data de finalizare |
| Stabilirea funcționalităților platformei prin suportul metodologic al MCPDS și prin prisma interacțiunilor cu autoritățile publice și sectorul neguvernamental. |  |  |  | sept. 2016 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
|  |  |  | Finalizat |  |
| Dezvoltarea platformei online consultare.gov.ro - analiză nevoi și elaborare set de specificații de proiectare; - faza de dezvoltare, configurare și implementare ce va consta în finalizarea construcției platformei |  |  |  | apr 2017 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| Până la preluarea stucturilor din fostul MCPDS de către SGG, centralizarea actelor normative de pe site-urile tuturor ministerelor s-a realizat o dată/săptămână, iar apoi s-a transmis newsletter către baza de date. Rezultate: 1. Peste 2000 de persoane abonate la buletinele transmise săptămânal. 2. De la data operaționalizării inițiale și până la data de 12.04.2018, s-a consemnat un total de 5277 proiecte de acte normative aflate în consultare publică. În prezent, platforma nu conține etapa de avizare. Continuarea acestei activități se prevede în Planul Național de Acțiuni 2018-2020 printr-un nou angajament implementat de DGDRSC: ”Uniformizarea practicilor privind procesele de consultare publică”. |  |  | Avansat |  |
| Lansarea platformei și acțiuni de promovare în rândul cetățenilor |  |  | apr 2017 | apr 2017 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| Peste 2000 de persoane sunt abonate la buletinele transmise săptămânal, platforma a fost promovată prin intermediul rețelelor sociale și a paginii web a fostului MCPDS. Platforma a fost preluată de Secretaiatul General al Guvernului și se regăsește la adresa http://sgg.gov.ro/new/guvernare-deschisa/, urmând a fi actualizată la zi. |  |  | Finalizat |  |
| Testare pilot pe un eșantion reprezentativ de instituții și autorități publice de la nivel central și local |  |  | apr 2017 | aug 2017 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| În prezent platforma conține 47 de instituții |  |  | Finalizat |  |
| Întocmirea unui ghid de utilizare, ce va fi disponibil în interfața portalului |  |  | apr 2017 | aug 2017 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| În cadrul secțiunii http://consultare.gov.ro/p/despre sunt disponibile informații privind utilizarea platformei |  |  | Finalizat |  |
| Dezvoltarea unei aplicații mobile pentru procesul de consultare la nivel central. |  |  | Aug 2017 | iunie 2018 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| În cadrul fostului MCPDS, a fost inițiată o procedură de achiziție printr-o cerere de ofertă în vederea realizării aplicației. |  |  | Parțial |  |

| ### 7. Bugete pentru cetățeni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Durata: 2016 - 2018 |  |  |  |  |
| Instituția responsabilă |  | Ministerul Finanțelor Publice |  |  |
| Alți actori implicați | Mediul guvernamental | Secretariatul General al Guvernului Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice |  |  |
|  | ONG | Funky Citizens Centrul pentru Inovare Publică |  |  |
| Descrierea problemei |  | Bugetele publice sunt realizate pe baza structurii economice și funcționale a administrației publice și folosite ca atare în contabilitatea instituțiilor publice. Aceeași formă este prezentată și publicului. Chiar și atunci când proiectul de buget este prezentat public în timp util pentru dezbatere, formatul documentului este foarte greu de înțeles pentru publicul larg, chiar și pentru cetățenii cu un nivel ridicat de educație, dar care nu sunt experți în domeniu. Acest lucru reprezintă un obstacol major în calea unei participări reale a cetățenilor la deciziile privind alocările bugetare. |  |  |
| Obiectivul major |  | Introducerea Bugetelor pentru Cetățeni (BpC) ca instrument de transparență fiscal bugetară în procesul de adoptare a bugetelor publice. |  |  |
| Scurtă descriere a angajamentului |  | Angajamentul își propune să promoveze elaborarea Bugetului pentru Cetățeni, o formă narativă a bugetelor publice, gradual de administrația centrală și locală, pentru a asigura transparența fiscală și bugetară. |  |  |
| Ținta OGP urmărită prin angajament |  | Managementul eficient al resurselor publice Îmbunătățirea serviciilor publice |  |  |
| Relevanța pentru valorile OGP |  | Angajamentul introduce un instrument eficient pentru a facilita participarea cetățenilor la una din cele mai importante decizii: adoptarea bugetelor publice. |  |  |
| Rezultate urmărite |  | Prin implementarea angajamentului, se produce o schimbare fundamentală în mecanismul de adoptare a bugetelor. |  |  |
| Gradul de realizare |  | Parțial |  |  |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile și măsurabile în implementarea angajamentului |  |  | Data de început | Data de finalizare |
| Pregătirea unui Buget pentru Cetățeni aferent bugetului național pornind de la un exercițiu de simulare pe baza bugetului de stat aferent anului 2016 |  |  |  | oct 2016 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| În data de 21 martie 2017, a avut loc o întâlnire a grupului de lucru pentru angajamentul din Planul OGP - Bugete pentru cetateni (BpC), găzduită de Ministerul Finanțelor Publice. Au participat 10 reprezentanţi ai instituţiilor implicate şi 9 ai ONG-urilor interesate. Reprezentanții ONG-urilor participante au cerut precizări cu privire la obiectivele de comunicare ale acestui proiect și dacă acestea pot fi extinse prin lărgirea accesibilității de date atât la nivel central, cât și la nivelul administrației publice locale, precum și lărgirea platformei de consultare înainte de aprobarea Legii bugetului. În concluzie, s-a propus ca BpC să conțină informații procentuale/infografice privind informații considerate esențiale de reprezentanții MFP, cât și informații considerate ca așteptate de public (ex: informații legate de locul de muncă, educație, sănătate, obiective de investiții, apărare s.a). Se recomandă abordarea tematică și analiza comparativă (ex: variații pe domenii față de anul financiar anterior). În paralel, se recomandă colectarea de idei/probleme/studii de caz (inclusiv anchetă pe tipurile de solicitări în baza Legii 544 la ministere sau chestionar online) care să servească îmbunătățirii BpC, dar și elaborării Ghidului, util inclusiv autorităților publice locale. MFP a trimis o propunere partenerilor în luna septembrie 2017, actualizată în decembrie 2017 și apoi în aprilie 2018, cu bugetul aferent anului in curs. Versiunea a fost transmisă spre informare membrilor Comitetului Național. Angajamentul a fost reasumat pentru a fi implementat prin Planul Național de Acțiune 2018-2020. |  |  | Parțial |  |
| Colectarea răspunsurilor cetățenilor și ale societății civile pe marginea BpC și elaborarea unui ghid pentru realizarea BpC |  |  | oct 2016 | iunie 2017 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| - |  |  | Neînceput |  |
| Pilotarea BpC pentru cel puțin 15 localități, cu diferite caracteristici |  |  | oct 2016 | mar 2017 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| - |  |  | Neînceput |  |
| Realizarea și prezentarea BpC aferent bugetului 2018 |  |  | iunie 2017 | oct 2017 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| - |  |  | Neînceput |  |
| Acțiuni de promovare BpC în rândul cetățenilor |  |  | oct 2017 | dec 2017 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| - |  |  | Neînceput |  |
| Redactarea și adoptarea normelor care introduc BpC pentru toate autoritățile publice |  |  | iunie 2017 | dec 2017 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| - |  |  | Neînceput |  |
| Pregătirea, inițiarea și implementarea unui program de asistență privind utilziarea BpC pentru autoritățile publice |  |  | iunie 2017 | dec 2018 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| - |  |  | Neînceput |  |

| ### 8. Creșterea gradului de consultare și participare în rândul tinerilor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Durata: 2016 - 2017 |  | Angajament nou |  |  |
| Instituția responsabilă |  | Ministerul Tineretului și Sportului |  |  |
| Alți actori implicați | Mediul guvernamental | Secretariatul General al Guvernului |  |  |
|  | ONG, grupuri de lucru | Consiliul Tineretului din România Asociația Impact Bistrița Asociația Tinerilor Bucureșteni Asociația Altium Asociația Viitorul Tinerilor Alte organizații pentru tineret care vor participa la consiliul consultativ de pe lângă MTS. |  |  |
| Descrierea problemei |  | În prezent, există nenumărate probleme întâmpinate de tineri, în special la nivel local: - lipsa unor mecanisme la nivel local / regional de realizare a dialogului structurat între tineri și autorități publice locale; - lipsa promovării dialogului structurat la nivel național / regional / local; - lipsa de specificitate a problemelor tinerilor în implementarea politicilor de tineret. |  |  |
| Obiectivul major |  | Realizarea unui proces decizional deschis în domeniul politicilor naționale de tineret la nivel național |  |  |
| Scurtă descriere a angajamentului |  | Angajamentul urmărește realizarea unor acțiuni care să ducă la întărirea legăturilor dintre autorități, tineri și structuri care lucrează cu tinerii pentru a genera planuri de acțiune dedicate, cu ajutorul unor instrumente de dialog / comunicare sprijinite și de noile tehnologii. Acțiunile și instrumentele implementate vor conduce la dezvoltarea competențelor tinerilor și a factorilor implicați în relația cu tinerii, astfel încât să contribuie la o societate deschisă, diversă, interculturală și conectată. |  |  |
| Ținta OGP urmărită prin angajament |  | Îmbunătățirea serviciilor publice Managementul eficient al resurselor publice |  |  |
| Relevanța pentru valorile OGP |  | Participarea cetățenilor la procesul decizional |  |  |
| Rezultate urmărite |  | - Instituirea dialogului structurat pentru elaborarea și monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul tineretului la nivel județean și local; - Constituirea și funcționarea a cel puțin 83 de consilii consultative pentru tineret la nivel local: 41 de consilii consultative pentru tineret pe lângă consiliile județene, 41 de consilii consultative pentru tineret pe lângă consiliile locale ale municipiilor reședință de județ, 1 consiliu consultativ pe lâng CGMB; - Selectarea a cel puțin 1000 de beneficiari ai proiectelor MTS în domeniul tineretului pe baza unor criterii obiective și a unor metodologii transparente, utilizând IT și aplicații online. |  |  |
| Gradul de realizare |  | - Gradul de realizare al instituirii dialogului structurat pentru elaborarea și monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul tineretului la nivel județean și local - Parțial; - Gradul de realizare al selectării a cel puțin 1000 de beneficiari ai proiectelor MTS în domeniul tineretului pe baza unor criterii obiective și a unor metodologii transparente, utilizând IT și aplicații online – Finalizat. Angajamentul a fost reasumat pentru a fi continuat prin Planul Național de Acțiune 2018-2020. |  |  |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile și măsurabile în implementarea angajamentului |  |  | Data de început | Data de finalizare |
| Desfășurarea unor consultări realizate de Grupul Național de Lucru și rețeaua 84 de lucrători de tineret cu competențe în derularea procesului de dialog structurat |  |  |  | nov 2016 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| În cadrul proiectului Dialog Structurat finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului și co-finanțat prin programul Erasmus+ și în proiectul Lucrător de tineret, au fost organizate 121 evenimente de consultare și formare în toată țara. tineREȚEA a fost o rețea creată în urma unui apel deschis adresat lucrătorilor de tineret. Apelul a fost publicat pe site-ul www.mts.ro (http://mts.ro/noutati/apel-pentru-constituirea-reteleinationale-de-lucratori-de-tineret-voluntari-tineretea/) și a fost diseminat prin intermediul DJST/DSTM. În urma apelului au fost primite 332 de aplicații (împreună cu fișe de voluntar și file pentru protecția și siguranța voluntarului, acte întocmite conform legislației în vigoare, Legea Voluntariatului 78/ 2014), din care s-au selectat din fiecare județ 2 lucrători de tineret. |  |  | Finalizat |  |
| Constituirea a 83 de consilii consultative pentru tineret la nivel local |  |  | ian 2017 | dec 2017 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| În realizarea acestui obiectiv s-a avut în vedere adoptarea propunerii de act normativ de modificare a Legii Tinerilor nr. 350/2006. În textul de modificare, consiliile consultative pentru tineret urmează a deveni organisme obligatorii de constituit pe lângă Consiliile Județene și Consiliile Locale ale municipiilor reședință de județ, respectiv Consiliul General al Municipiului București. Deși nu există la această dată cadrul normativ care să impună obligativitatea constituirii unor astfel de consilii consultative pentru tineret, actuala Lege a tinerilor 350/2006 stipulează în mod clar obligativitatea autorităților locale județene și municipale din reședințele de județ de a pune la dispoziție mecanisme de consultare a tinerilor (art. 4, lit. e, art. 10, alin. 1). Pânâ în prezent, au fost constituite și funcționeză cel puțin 10 consilii consultative pentru tineret la nivel local. După intrarea în vigoare a legii, MTS va sprijini metodologic instituțiile care vor constitui consiliile consultative pentru tineret, folosind și experiența acumulată prin organizarea Consiliului Consultativ pentru Tineret de pe lângă Ministerul Tineretului și Sportului. |  |  | Parțial |  |
| Selectarea a cel puțin 1000 de participanți în proiectele MTS în domeniul tineretului pe baza unor criterii obiective și a unor metodologii transparente, utilizând IT și aplicații online. |  |  |  | oct 2016 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| Majoritatea participanților la proiectele realizate de către Ministerul Tineretului și Sportului, la nivel central, au fost implementate în urma unui apel deschis adresat tinerilor publicat pe site-ul www.mts.ro. Astfel, în total la nivelul MTS s-au desfășurat 22 proiecte proprii care au implicat 1488 participanți (Laboratorul nonformal, Organizarea școlilor și universităților de vară, Salonul Național de Inventică și Cercetare Științifică pentru Tineret, LucraTIN, Curs de formare pentru animatori de vacanță, CONNECTOR 2016, tineRETEA, Întâlniri de lucru MTS- Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret etc.). Metodologiile de selecție au fost publicate pe site-ul MTS. Înscrierea participanțiilor s-a realizat utilizând IT și aplicațiile online. Principalele criterii care au stat la baza selecției participanților au fost membru/voluntar în cadrul unei organizații, experiența în domeniul tineretului, motivația acestora, așteptările personale și argumentarea acestora. |  |  | Finalizat |  |

| ### 9. Guvernare deschisă la nivel local |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Durata: 2016 - 2018 |  | Angajament nou |  |  |
| Instituția responsabilă |  | Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice |  |  |
| Alți actori implicați | Mediul guvernamental | Secretariatul General al Guvernului Consilii Județene |  |  |
|  | ONG | Coaliția pentru Date Deschise Asociația Smart City și alte organizații cu experiență în domeniu |  |  |
| Descrierea problemei |  | La nivelul autorităților administrației publice locale, gradul de informare și implicare cu privire la guvernarea deschisă este redus. Există inițiative și exemple de bună practică, dar în lipsa unor comunicări și informări adecvate ale acestora, nu sunt replicate la nivelul administrației publice locale. |  |  |
| Obiectivul major |  | Creșterea gradului de implicare a UAT-urilor în procesul OGP, precum și al cetățenilor în procesul decizional al autorităților administrației publice locale |  |  |
| Scurtă descriere a angajamentului |  | Pornind de la setul de principii OGP, vor fi formulate recomandări privind guvernarea deschisă la nivel local și se va deschide o sesiune de înscrieri în cadrul unui progam pilot cu 8 unități administrativ-teritoriale pe modelul OGP Subnational Program. |  |  |
| Ținta OGP urmărită prin angajament |  | Îmbunătățirea serviciilor publice Creșterea integrității la nivelul sectorului public Managementul mai eficient al resurselor publice |  |  |
| Relevanța |  | Creșterea gradului de participare a cetăţenilor Creșterea asumării responsabilității Creșterea accesului la informații publice |  |  |
| Rezultate urmărite |  | Creșterea numărului de autorități ale administrației publice locale care să-și asume măsuri specifice pentru implementarea valorilor OGP; Creșterea numărului de actori sociali care să participe la procesul decizional. |  |  |
| Gradul de realizare |  | Parțial Angajamentul a fost reasumat pentru a fi continuat prin Planul Național de Acțiune 2018-2020. |  |  |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile și măsurabile în implementarea angajamentului |  |  | Data de început | Data de finalizare |
| Co-crearea unui set de recomandări privind OGP pentru administrația publică locală |  |  | sept 2016 | oct 2016 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| În luna octombrie 2016, partenerii implicați în implementarea angajamentului au elaborat Draftul Recomandărilor privind Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă la nivel local, publicat spre consultare în noiembrie 2016. Varianta finală a fost publicată și dezbătută în cadrul Clubului OGP în luna iunie 2017. |  |  | Finalizat |  |
| Diseminarea informației privind OGP către UAT-uri |  |  | nov 2016 | iunie 2018 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| Setul de recomandări a fost diseminat, în primă fază, prin e-mail tuturor autorităților administrației publice locale și postat pe site-ul MDRAPFE. La începutul anului 2018, setul de recomandări a fost tipărit în 3228 de exemplare și diseminat tuturor UAT-urilor prin poștă. |  |  | Finalizat |  |
| Derularea unor sesiuni de informare la nivel regional pentru UAT-uri, ONG-uri, mediu academic s.a (8 sesiuni) |  |  | martie 2017 | iulie 2017 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| Au fost derulate sesiuni de informare pentru UAT-uri. |  |  | Parțial |  |
| Selecția a 8 unități administrativ-teritoriale pentru implementarea valorilor OGP, pe baza modelului OGP Subnational Program |  |  | aug 2017 | sept 2017 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| Acțiunea a fost reprogramată pentru anul 2019. |  |  | Neînceput |  |
| Implementarea de către UAT-urile selectate a planurilor de acțiune locală aferente proiectelor propuse de acestea, cu sprijinul unității centrale OGP și al ONG-urilor deja implicate în OGP România: i. Consultări locale; ii. Identificarea unor probleme și priorități locale prin participarea tuturor stakeholderilor; iii. Stabilirea unor echipe locale pentru formularea de proiecte/soluții în colaborare și realizarea acestora. |  |  | oct 2017 | apr 2018 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| Pentru realizarea acestei activități, au fost alocate resurse în cadrul proiectului gestionat de DIBGPP, respectiv „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică”, SIPOCA 61. Acțiunea a fost reprogramată pentru anul 2019. |  |  | Neînceput |  |
| Acordarea Premiului pentru Bune Practici OGP la nivel local |  |  | mai 2018 | mai 2018 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| Pentru realizarea acestei activități, au fost alocate resurse în cadrul proiectului gestionat de DIBGPP, respectiv „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică”, SIPOCA 61. Acțiunea a fost reprogramată pentru anul 2019. |  |  | Neînceput |  |
| Pe baza experienței dobândite, va fi elaborat un plan de măsuri OGP 2018 – 2020 pentru administrația publică locală |  |  | mai 2018 | iunie 2018 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| - |  |  | - |  |
| Analiza oportunității dezvoltării unor instrumente digitale, inclusiv identificarea surselor de finanțare, pentru: 1. un set de instrumente software standardizate, open-source, pentru a facilita prezența online a UAT-urilor: pagină de Internet proprie, cu structura propusă în Memorandumul privind transparența; interfață de utilizare care să permită actualizarea paginii fără cunoștințe tehnice; widget-uri care să preia automat informații esențiale din bazele de date centralizate; instrument pentru democrație participativă; 2. un serviciu de tip cloud, administrat de MDRAP, care să includă mentenanță și în care UAT-urile își pot găzdui gratuit paginile de Internet ce utilizează soluția standard. |  |  | nov 2016 | apr 2017 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| În cadrul proiectului „Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică” SIPOCA 61, sunt prevăzute a se realiza peste 200 de evenimente la nivel local la care vor participa personal din administrația publică locală, atât funcționari publici, cât și personal contractual și aleși locali. Astfel, în cadrul acestor evenimente, se intenționează ca, prin intermediul chestionarelor, să se analizeze oportunitatea dezvoltării unor instrumente digitale pentru administrația publică locală. |  |  | Neînceput |  |

## Măsuri anticorupție

| ### 10. Promovarea transparenței procesului de luare a deciziilor publice prin instituirea Registrului Unic al Transparenței Intereselor (RUTI) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Durata: 2016 - 2017 |  |  |  |  |
| Instituţia responsabilă |  | Secretariatul General al Guvernului - Direcția pentru Guvernare Deschisă și Relația cu Societatea Civilă |  |  |
| Alţi actori implicaţi | Mediul guvernamental | Ministerul Justiției |  |  |
|  | ONG, mediul privat, grupuri de lucru | Parteneri din mediul privat, societăți și organizații nonprofit ce se vor alătura în urma procesului de consultare |  |  |
| Descrierea problemei |  | În prezent nu este asigurată pe deplin transparența interacțiunilor între instituțiile publice și părțile interesate din mediul privat care își promovează interesele în raport cu diverse demersuri de legiferare. În egală măsură, există resurse limitate la nivelul administrației publice centrale în a identifica în mod proactiv părțile interesate din mediul privat cu care să întrețină, în mod transparent, o comunicare și o consultare în diferite etape ale conceperii și structurării inițiativelor de politică publică. |  |  |
| Obiectivul major |  | Transparență și integritate în procesul decizional |  |  |
| Scurtă descriere a angajamentului |  | Consolidarea transparenței procesului decizional prin dezvăluirea interacțiunilor între conducerea instituțiilor publice și părțile interesate din mediul privat care promovează demersuri de legiferare. RUTI este o evidență a părților interesate din mediul privat care furnizează în mod benevol date despre structura pe care o reprezintă și, în același timp, RUTI include informații despre interacțiunile acestora cu factorii de decizie din sistemul public cu care s-au întâlnit. În acest sens, demnitarii, înalții funcționari publici și directorii generali ai companiilor cu capital majoritar de stat vor publica în această platformă informații despre întrevederile lor cu grupuri din mediul privat, obiectul discuției și concluziile acesteia, pe scurt. Acest aspect este o continuare a eforturilor de publicare a agendelor demnitarilor la nivel central, cerință instituită prin adoptarea Memorandumului privind Creșterea Transparenței și Standardizarea Afișării Informațiilor de Interes Public. |  |  |
| Ţinta OGP urmărită prin angajament |  | Creșterea integrității la nivelul sectorului public |  |  |
| Relevanța pentru valorile OGP |  | Asigurarea accesului la informație și asumarea responsabilității publice prin transparentizarea deciziilor publice |  |  |
| Rezultate urmărite |  | Asigurarea transparenței decizionale |  |  |
| Gradul de realizare (Neînceput/ Parțial/ Avansat/ Finalizat) |  | Finalizat |  |  |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile şi măsurabile în implementarea angajamentului |  |  | Data de început | Data de finalizare |
| Elaborarea conceptului Registrului Unic al Transparenței Intereselor |  |  |  | aug 2016 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| Operaționalizarea Registrului Unic al Transparenței Intereselor s-a realizat prin aprobarea Memorandumului privind instituirea Registrului Unic al Transparenței Intereselor. |  |  | Finalizat |  |
| Dezvoltarea platformei ruti.gov.ro |  |  |  | aug 2016 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| Platforma a fost lansată la data de 14 octombrie 2016. |  |  | Finalizat |  |
| Consultare publică cu societatea civilă și mediul privat privind mecanismul propus |  |  |  | aug 2016 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| În cadrul procesului de consultare, care s-a realizat online, respectiv prin întâlniri de lucru, au fost primite un număr de 44 de recomandări, dintre care un număr de 31 de recomandări au fost preluate și incluse în textul Memorandumului. |  |  | Finalizat |  |
| Lansarea, testarea și evaluarea RUTI |  |  | sept 2016 | ian 2017 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| RUTI a fost lansat în luna octombrie 2016. Principalele concluzii pentru anul 2018: > 194 de decidenți înscriși. > 2020 de grupuri specializate înscrise. aprox. 2300 întâlniri înregistrate. > 1700 invitați din partea grupurilor specializate și peste 1000 de participanți din partea instituțiilor publice care au participat la întâlnirile înscrise în RUTI. În aprilie 2018, platforma avea un număr de 433.548 de vizualizări, față de 38.047 în aprilie 2017. |  |  | Finalizat |  |
| Evaluarea rezultatelor RUTI |  |  | ian 2017 | feb 2017 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| Au fost realizate sesiuni continue de informare/pregătire a persoanelor care gestionează conturile demnitarilor. În același timp, a fost monitorizată activitatea din RUTI și s-a oferit asistență atât grupurilor specializate, cât și personalului din administrație care gestionează conturile demnitarilor |  |  | Finalizat |  |

| ### 11. Acces la indicatorii de performanță elaborați și monitorizați în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Durata: 2016 –2018 |  |  |  |  |
| Instituţia responsabilă |  | Ministerul Justiției |  |  |
| Alţi actori implicaţi | Mediul guvernamental |  |  |  |
|  | ONG, mediul privat, grupuri de lucru | Coaliția pentru Date Deschise |  |  |
| Descrierea problemei |  | În perioada 2012 – 2015 Secretariatul tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție a monitorizat gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare. Până în anul 2020, aproximativ 4000 de instituții publice de la nivel central și local vor avea obligația de a realiza autoevaluarea măsurilor preventive anticorupție și de a răspunde la 122 de indicatori, fiind astfel centralizate peste 488.000 de date deschise. În acest sens, se va dezvolta portalul SNA, care să faciliteze centralizarea, în format deschis, a datelor transmise de instituțiile publice, inclusiv cele aflate în subordine sau în coordonare, companiile cu capital de stat, primării, consilii județene, spitale etc. și punerea acestor seturi de date la dispoziția publicului. |  |  |
| Obiectivul major |  | Transparență instituțională |  |  |
| Scurtă descriere a angajamentului |  | Asigurarea accesului la informațiile privind implementarea măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor prevăzuți în SNA |  |  |
| Ţinta OGP urmărită prin angajament |  | Creșterea integrității la nivelul sectorului public |  |  |
| Relevanța pentru valorile OGP |  | Accesul la informaţii |  |  |
| Rezultate urmărite |  | Dezvoltarea platformei SNA care să centralizeze date deschise furnizate de autoritățile și instituțiile din administrația publică centrală și locală cu privire la indicatorii de monitorizare a implementării măsurilor preventive anticorupție. Transmiterea datelor centralizate către portalul data.gov.ro. |  |  |
| Descrierea rezultatelor |  | Portalul sna.just.ro este operațional. Atât instituțiile publice centrale, cât și autoritățile publice locale au acces la portal în baza unor nume de utilizatori și parole. Datele necesare accesării portalului pentru autoritățile publice locale au fost diseminate în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Operaționalizarea portalului sna.just.ro și implicarea activă a instituțiilor și autorităților publice vizează fluidizarea fluxului informațional și facilitarea accesului la datele și informațiile relevante privind implementarea SNA 2016-2020 |  |  |
| Gradul de realizare |  | Avansat |  |  |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile şi măsurabile în implementarea angajamentului |  |  | Data de început | Data de finalizare |
| Dezvoltarea noii platforme SNA pentru a asigura centralizarea datelor deschise |  |  | ian 2017 | dec 2017 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| Portalul sna.just.ro este operaţional, datele fiind centralizate electronic. |  |  | Finalizat |  |
| Întocmirea unui ghid pentru încărcarea datelor |  |  | sept 2016 | dec 2016 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| Secţiunile din portal sunt create în aşa fel încât să nu permită completarea greşită a câmpurilor. În plus, metodologia de monitorizare a implementării SNA prevede la capitolul 4 anumite instrucțiuni de completare, care să ghideze instituțiile publice. Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1361/C/2017 a fost aprobată Metodologia de monitorizare a implementării SNA 2016-2020. Secretariatul tehnic al SNA din cadrul Ministerului Justiției asigură consultanță permanentă și îndrumare instituțiilor și autorităților care solicită asistență în procesul de completare a datelor aferente raportărilor periodice. |  |  | Finalizat |  |
| Publicarea datelor în format deschis pe sna.just.ro și pe data.gov.ro |  |  | ian 2017 | dec 2018 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| - |  |  | Neînceput |  |
| Dezvoltarea unor aplicații IT care să faciliteze implementarea SNA |  |  | sept 2017 | dec 2017 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| Ministerul Justiției și Code for Romania (Asociația Code for Society) au încheiat în data de 6 decembrie 2016 un acord de parteneriat, pe o perioadă de 3 ani, pentru dezvoltarea de produse digitale care să contribuie la creșterea transparenței datelor de interes public și a activității Ministerului, să faciliteze consultarea publică și comunicarea cu cetățenii și societatea civilă, precum și să îmbunătățească serviciile oferite de către Minister. În ceea ce priveşte SNA 2016-2020, acordul vizează dezvoltarea de aplicații web care să prezinte publicului larg, într-un mod accesibil, datele generate de procesul de monitorizare și implementare a SNA 2016-2020. Dezvoltatorul aplicaţiei a comunicat finalizarea acesteia: (http://sna.code4.ro/). |  |  | Avansat |  |
| Revizuirea indicatorilor la interval de 2 ani, în colaborare cu societatea civilă |  |  | iunie 2018 | dec 2018 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| - |  |  | Neînceput |  |

| ### 12. Creșterea transparenței privind administrarea bunurilor indisponibilizate |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Durata: 2016 - 2017 |  |  |  |  |
| Instituţia responsabilă |  | Ministerul Justiției, prin Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate |  |  |
| Alţi actori implicaţi | Mediul guvernamental | Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Executări Silite Cazuri Speciale |  |  |
|  | ONG, mediul privat, grupuri de lucru |  |  |  |
| Descrierea problemei |  | Potrivit art. 40 din Legea 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, (1) ANABI publică trimestrial, în format deschis, date şi informaţii de interes public generate de sistemul informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni. (2) Până la operaţionalizarea sistemului informatic, Agenţia publică, trimestrial, date şi informaţii de interes public privind activitatea sa. Suplimentar, pentru a asigura transparența procesului de reutilizare a bunurilor imobile, în interes social, potrivit art. 31, alin. (3), “Agenția publică pe pagina sa de internet informaţii actualizate despre fiecare bun imobil confiscat în cadrul procesului penal, cuprinzând situaţia juridică, amplasament, fotografii, data trecerii în proprietatea privată a statului, precum şi alte date relevante”. |  |  |
| Obiectivul major |  | Transparență instituțională |  |  |
| Scurtă descriere a angajamentului |  | ANABI va dezvolta o platformă care va asigura accesul la informațiile privind gestionarea creanțelor provenite din infracțiuni |  |  |
| Ţinta OGP urmărită prin angajament |  | Creșterea integrității la nivelul sectorului public Managementul mai eficient al resurselor publice |  |  |
| Relevanța pentru valorile OGP |  | Accesul la informaţii |  |  |
| Rezultate urmărite |  | Asigurarea accesului la informaţii prin publicarea, în format deschis, a datelor privind bunurile imobile confiscate și reutilizarea socială a acestora și a informațiilor de interes public privind activitatea Agenției. Publicarea datelor centralizate pe portalul data.gov.ro. |  |  |
| Descrierea rezultatelor (*inclusiv impact asupra publicului) |  | ANABI publică pe portalul anabi.just.ro rapoarte trimestriale, precum și informații privind imobile intrate în proprietatea privată a statului prin confiscare specială și extinsă. |  |  |
| Gradul de realizare (Neînceput/ Parțial/ Avansat/ Finalizat) |  | Parțial |  |  |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile şi măsurabile în implementarea angajamentului |  |  | Data de început | Data de finalizare |
| Dezvoltarea site-ului ANABI, cu publicarea datelor și informațiilor de interes public |  |  |  | sept 2016 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| Site-ul ANABI este funcţional, iar publicarea datelor şi informaţiilor de interes public are loc periodic. https://anabi.just.ro/ |  |  | Finalizat |  |
| Dezvoltarea sistemului național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni |  |  |  | iunie 2017 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| Pentru realizarea sistemului integrat ANABI implementează proiectul “Sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție prin creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunilor”. Proiectul lansat în noiembrie 2016 este implementat în parteneriat cu Institutul Basel pentru Guvernare din Elveția și beneficiază de un buget de 866.021,10 CHF (dintre care 85% - 736.117,94 CHF contribuția Guvernului Elvețian şi 15% - 129,903,16 CHF co-finanțarea asigurată de către Ministerul Justiției). În perioada 29-30 mai 2017, s-a desfășurat evenimentul public de prezentare a raportului elaborat de către experții Institutului Basel pentru Guvernare din Elveția referitor la modelele de instrumente IT în domeniul recuperării creanțelor și administrării bunurilor indisponibilizate, proiectul aflându-se în stadiu incipient. ANABI a diseminat forma finală a raportului întocmit de către experții elvețieni către beneficiarii sistemului (instanțe, unități de parchet, ANAF) în vederea exprimării unui punct de vedere. Totodată, pe baza raportului final, urmează a fi elaborate specificațiile tehnice necesare achiziției sistemului informatic integrat. Până la dezvoltarea aplicației, ANABI ține evidența datelor comunicate de parchete și instanțe judecătorești. În prezent peste 150 de instanțe comunică periodic date relevante pentru evidența creanțelor provenite din infracțiuni. ANABI a obținut din partea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională din cadrul Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale aviz pozitiv cu privire la specificațiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini pentru realizarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni. Termen actualizat: decembrie 2019 |  |  | Parţial |  |

| ### 13. Pregătirea anuală obligatorie a funcționarilor publici privind aspectele de integritate |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Durata: 2016 - 2018 |  |  |  |  |
| Instituţia responsabilă |  | Ministerul Justiției |  |  |
| Alţi actori implicaţi | Mediul guvernamental | Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Agenția Națională a Funcționarilor Publici Institutul Național al Magistraturii Academia de Poliție Al. I. Cuza Facultatea de Filozofie - Universitatea București |  |  |
|  | ONG, mediul privat, grupuri de lucru | Agenții de formare profesională |  |  |
| Descrierea problemei |  | Întrucât există un nivel scăzut de educație anticorupție în rândul funcționarilor publici, unul din obiectivele propuse de Strategia Națională Anticorupție 2016-2020 este de a derula module de formare profesională online, dedicate personalului de conducere și de execuție din instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, precum și celor din structurile aflate în subordonarea/coordonarea acestora. |  |  |
| Obiectivul major |  | Creșterea nivelului de educație anticorupție în rândul funcționarilor publici |  |  |
| Scurtă descriere a angajamentului |  | MJ va pune la dispoziție platforma de e-learning și va elabora materialele suport pentru cursurile de formare profesională online în domeniul integrității. Aceste module interactive vor consolida informațiile deja deținute de utilizatori și vor asigura furnizarea unor noi informații în domeniul eticii și integrității. Participanții vor susține un test după terminarea cursurilor. |  |  |
| Ţinta OGP urmărită prin angajament |  | Creșterea integrității la nivelul sectorului public |  |  |
| Relevanța pentru valorile OGP |  | Asumarea responsabilității |  |  |
| Rezultate urmărite |  | Asigurarea condițiilor de acces pentru personalul din instituțiile și autoritățile publice de la nivel central și local la formarea profesională prin intermediul platformei online. Furnizarea de cursuri în domeniul educației anticorupție unui număr cât mai ridicat de persoane din autoritățile și instituțiile publice de la nivel central și local. |  |  |
| Descrierea rezultatelor |  | Creşterea gradului de educaţie anticorupţie prin: - dezvoltarea componentei anticorupţie a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al instituţiilor publice; - creşterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupţie. |  |  |
| Gradul de realizare |  | Neînceput |  |  |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile şi măsurabile în implementarea angajamentului |  |  | Data de început | Data de finalizare |
| Dezvoltarea parteneriatelor cu instituții având atribuții în domeniul formării profesionale |  |  | sept 2016 | nov 2016 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| Realizarea acestui angajament a fost preluată în cadrul unei cereri de finanţare de proiect prin Programul Operaţional Capacitatea Administrativă (POCA) 2014-2020, depuse de MJ în luna martie 2017. Cererea de finanţare a fost aprobată, semnarea contractului fiind în curs. Calendarul de realizare a proiectului se întinde pe o durată de 22 de luni de la data semnării contractului de finanţare. Proiectul vizează consolidarea capacității administrative a secretariatului tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 pentru a sprijini implementarea măsurilor anticorupție. Obiectivul general este sprijinirea instituțiilor și autorităților din administrația publică, în realizarea celor trei obiective generale ale strategiei: prevenire – combatere – educație. Proiectul vizează creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea unor lacune și inconsistențe legislative și pune accent și pe creșterea gradului de educație anticorupție, atât a personalului instituțiilor și autorităților publice, cât și a cetățenilor. Două dintre acțiunile prevăzute se referă la: • Creșterea nivelului de educație anticorupție a personalului din autoritățile și instituțiile publice de la nivel central prin derularea de sesiuni de formare profesională, • Dezvoltarea în format e-learning a materialelor de formare profesională elaborate în cadrul activității precedente, pentru a putea fi accesate de pe platforma e-learning a MJ. |  |  | Neînceput |  |
| Dezvoltarea programului de formare profesională |  |  | dec 2016 | ian 2017 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| Termen actualizat: septembrie 2019 |  |  | Neînceput |  |
| Întocmirea unui îndrumar pentru funcționarii publici care vor avea obligația de a urma cursul de formare profesională |  |  | feb 2017 | mar 2017 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| Termen actualizat: septembrie 2019 |  |  | Neînceput |  |
| Elaborarea cursurilor de formare profesională |  |  | feb 2017 | apr 2017 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| Termen actualizat: septembrie 2019 |  |  | Neînceput |  |
| Participarea a cel puțin 50% dintre angajații instituțiilor și autorităților publice centrale și locale la formarea profesională prin intermediul platformei online |  |  | mai 2017 | iunie 2018 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| Termen actualizat: septembrie 2019 |  |  | Neînceput |  |

## Cultură

| ### 14. Creșterea accesului la patrimoniul cultural |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Durata: 2017 - 2018 |  |  |  |  |  |
| Instituția responsabilă |  | Ministerul Culturii și Identității Naționale |  |  |  |
| Alţi actori implicaţi | Mediul guvernamental | Instituțiile publice de cultură din subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale Instituții publice de cultură din subordinea autorităților publice de la nivel local Serviciul public de radio și televiziune Serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii și Identității Naționale |  |  |  |
|  | ONG, mediul privat, grupuri de lucru | Coaliția pentru Date Deschise Inițiativa România |  |  |  |
| Descrierea problemei |  | România a furnizat doar 7,66% din materialele digitale ce ar trebui publicate în Europeana.eu, Biblioteca Digitală Europeană, conform angajamentelor asumate prin Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România (2014). Conform țintelor asumate de România, până în 2015, ar fi trebuit introduși 750.000 de itemi. În egală măsură, având în vedere că o parte dintre instituțiile publice de cultură au digitizat deja o mare parte din resursele culturale specifice, care nu au fost comunicate, se impune analizarea condițiilor publicării acestui material cultural digitizat, cu luarea în considerare a prevederilor directivei PSI, ce a fost deja transpusă în legislația națională prin actualizarea, în 2015, a Legii nr.107/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice. |  |  |  |
| Obiectivul major |  | Accesibilizarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural național al României |  |  |  |
| Scurtă descriere a angajamentului |  | Exercițiul de digitizare masivă a resurselor culturale, cu accent pe patrimoniul mobil, va fi realizat în cadrul proiectului E-cultura: Biblioteca Digitală a României, ce are în vedere: dezvoltarea unei platforme online, culturalia.ro, respectiv digitizarea și expunerea online de bunuri culturale. Elaborarea studiului privind publicarea resurselor aflate în proprietate publică în format deschis va fi urmat de publicarea resurselor respective și de acțiuni de stimulare a accesului la cunoaștere, creativității și inovației. |  |  |  |
| Ținta OGP urmărită prin angajament |  | Îmbunătățirea serviciilor publice Managementul mai eficient al resurselor publice |  |  |  |
| Relevanța pentru valorile OGP |  | Creșterea accesului la informații Încurajarea participării publicului Folosirea noilor tehnologii și a inovării. |  |  |  |
| Rezultate urmărite |  | Sporirea gradului de vizibilitate al patrimoniului cultural național; Implementarea unui catalog național partajat al colecțiilor instituțiilor publice de cultură, eliminându-se astfel duplicarea înregistrării acestora și o actualizare uniformă a întregului sistem de indexare; Crearea unei biblioteci digitale la nivel național, intitulată Biblioteca Digitală a României; Identificarea colecțiilor care pot fi oferite sub o licență liberă, într-un format deschis. |  |  |  |
| Descrierea rezultatelor |  | - O platformă informatică de tip biblioteca digitală și catalog partajat (culturalia.ro); - 550.000 de resurse culturale digitalizate și expuse în Biblioteca Digitală a Romaniei – culturalia.ro; - 200.000 de resurse culturale digitalizate și furnizate către europeana.eu. În ceea ce privește impactul asupra publicului, rezultatele vor contribui la asigurarea unei mai mari accesibilităţi şi utilizări a resurselor de patrimoniu cultural, ştiinţific şi educaţional de la nivel național. Resursele culturale digitizate vor fi puse la dispoziţia publicului larg prin intermediul portalului naţional Biblioteca Digitala a României, conectat la portalul Europeana.eu, ceea ce va conduce la creșterea gradului de informare al cetățenilor cu privire la moștenirea culturală a României. Constituirea unei biblioteci digitale naţionale reprezintă un instrument ce va sprijini promovarea și conservarea patrimoniului cultural, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, în concordanţă cu obiectivele generale ale Ministerului Culturii şi Identității Naţionale şi cu strategia în domeniu a Uniunii Europene. |  |  |  |
| Gradul de realizare |  | Parțial |  |  |  |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile și măsurabile în implementarea angajamentului |  |  |  | Data de început | Data de finalizare |
| Dezvoltarea unei platforme informatice online de catalog partajat și bibliotecă digitală, disponibilă tuturor instituțiilor culturale din România, precum și publicului larg |  |  |  | sept. 2016 | iunie 2018 |
| Stadiu |  |  |  | Grad de realizare |  |
| Activitatea este subscrisă proiectului E-Cultura: Biblioteca Digitală a României, proiect predefinit în cadrul POC 2014-2020, Axa prioritară 2, Acțiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură. Proiectul este în curs de derulare, până la acest moment fiind realizate următoarele operațiuni: 1. decembrie 2017: depunerea cererii de finanțare la OIPSI, împreună cu toată documentația obligatorie; 2. decembrie 2017-iulie 2018: derularea procesului de evaluare a cererii de finanţare depuse; 3. iulie 2018: aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare, în format tripartit: MCIN, MCSI/OIPSI și MFE/AM; 4. iulie – octombrie 2018: contractarea/angajarea echipei de management intern de proiect și a unei părți din echipa de implementare internă. În prezent, se lucrează la procedura prevăzută de legislația în vigoare pentru achiziția echipamentelor necesare procesului de digitizare. Totodată, a fost inițiată procedura de achiziție pentru dezvoltarea platformei „Culturalia“, în care vor fi încărcate elementele de patrimoniu cultural național digitizate. În scurt timp va fi inițiat procesul de scanare, catalogare și digitizare a resurselor culturale. |  |  |  | Parțial |  |
| Digitizarea și expunerea online în Biblioteca Digitală a României și în Biblioteca Digitală Europeană (europeana.eu) a peste 750.000 de bunuri culturale (texte, imagini, audiograme, videograme, obiecte digitale 3D), potrivit obiectivelor culturale prevăzute în Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020. |  |  |  | sept. 2016 | 2020 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |  |
| - |  |  | Neînceput |  |  |
| Analiza și realizarea unui plan de acțiune în vederea dezvoltării unei instrument colaborativ privind publicarea resurselor culturale digitizate ale instituțiilor publice de cultură din subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale în format deschis, sub o licență liberă |  |  | sept. 2016 |  | dec. 2017 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |  |
| - |  |  | Neînceput |  |  |

## Educație

| ### 15. Date deschise și transparență în educație |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Durata: 2016 - 2017 |  |  |  |  |
| Instituția responsabilă |  | Ministerul Educației Naționale |  |  |
| Alți actori implicați | Mediul guvernamental | ARACIS ARACIP Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării Unitatea pentru Tehnologia Informației în Educație Inspectorate Școlare, CCD |  |  |
|  | ONG, mediul privat, grupuri de lucru | Coaliția Resurse Educaționale Deschise România |  |  |
| Descrierea problemei |  | Politicile educaționale și percepția cetățenilor asupra sistemului public de educație sunt grevate de absența unor informații concrete, certificate, despre sistem. În lipsa unor indicatori relevanți, dezbaterea despre educație nu poate avea substanță, iar politicile în domeniu pot fi cu greu evaluate. În ultimii ani, în sistemul public de educație au fost îmbunătățite sau introduse noi sisteme informatice care permit generarea de date despre sistem, precum Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (Ministerul Educației Naționale), Harta Riscului Educațional (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar) sau Registrul Matricol Unic (Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării). |  |  |
| Obiectivul major |  | Creșterea transparenței sistemului public de educație |  |  |
| Scurtă descriere |  | Angajamentul urmărește publicarea datelor în format deschis a datelor și indicatorilor din educație deținuți de MEN și instituțiile coordonate. |  |  |
| Ținta OGP urmărită prin angajament |  | Managementul eficient al resurselor publice Îmbunătățirea serviciilor publice |  |  |
| Relevanța pentru valorile OGP |  | Creșterea accesului la informații Încurajarea participării publicului Folosirea noilor tehnologii și a inovării |  |  |
| Rezultate urmărite |  | Angajamentul aduce o dimensiune de transparență unor procese interne deja inițiate, dar în același timp contribuie decisiv la coerența internă a procesului de adoptare și implementare a politicilor publice în domeniul educației. |  |  |
| Gradul de realizare |  | Parțial Angajamentul a fost reasumat pentru a fi continuat prin Planul Național de Acțiune 2018-2020. |  |  |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile și măsurabile în implementarea angajamentului |  |  | Data de început | Data de finalizare |
| Identificarea tuturor sistemelor informatice și bazelor de date ale MEN și instituțiilor coordonate, aflate în utilizare, implementare sau pregătire. |  |  |  | oct 2016 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| Inventarierea a fost realizată. |  |  | Finalizat |  |
| Definirea, în urma unor consultări publice, a seturilor de date esențiale despre educație ce urmează a fi publicate în portalul de date deschise. |  |  | oct 2016 | dec 2016 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| În anul 2017, au avut loc două consultări publice în cadrul cărora au fost menționate seturile de date despre educație considerate esențiale și în urma cărora MEN a publicat o serie de date deschise. |  |  | Parțial |  |
| Definirea procedurilor interne și publicarea seturilor de date esențiale. |  |  | ian 2017 | iunie 2017 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| Procedurile au fost definite și au fost publicate o parte din seturile de date. |  |  | Parțial |  |
| Reglementarea unei politici interne a MEN prin care orice sistem informatic nou va avea în mod obligatoriu o componentă care permite exportul către portalul național de date deschise. |  |  | ian 2017 | iunie 2017 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| Urmează să fie elaborate și aprobate proceduri prin ordin de ministru. |  |  | Neînceput |  |

| ### 16. Biblioteca Școlară Virtuală și Resurse Educaționale Deschise |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Durata: 2016 - 2017 |  |  |  |  |
| Instituția responsabilă |  | Ministerul Educației Naționale |  |  |
| Alți actori implicați | Mediul guvernamental | Centrul Național pentru Evaluare și Examinare Institutul de Științe ale Educației |  |  |
|  | ONG, mediul privat, grupuri de lucru | Coaliția Resurse Educaționale Deschise România |  |  |
| Descrierea problemei |  | Resursele educaționale deschise (RED) sunt materiale de învățare, educaționale și de cercetare care se află în orice mediu, digital sau de altă natură și care aparțin domeniului public sau au fost puse la dispoziție sub o licență deschisă, care permite accesul fără bariere tehnice și fără costuri la: utilizarea, adaptarea și redistribuirea de către alții fără alte restricții, exceptate fiind cele legate de distribuirea acelei resurse. Utilizarea RED poate aduce, cu niște costuri reduse, avantaje importante pentru sistemul public de educație, mai ales în sectorul preuniversitar: îmbunătățirea accesului la educație de calitate, creșterea interesului comunității față de educație, creșterea calității educației prin evaluare colegială și stimularea inovației. România a creat prin Legea educației naționale nr. 1/2011 cadrul legal pentru pentru folosirea RED - Biblioteca Școlară Virtuală, însă până în prezent, prevederile legii nu au fost puse în aplicare. |  |  |
| Obiectivul major |  | Crearea Bibliotecii Școlare Virtuale și încărcarea ei cu resurse educaționale deschise |  |  |
| Scurtă descriere |  | Prin crearea Bibliotecii Școlare Virtuale și definirea unei politici naționale privind resursele educaționale deschise, angajamentul urmărește creșterea accesului la educație de calitate și stimularea inovării. Sursele pentru aceste materiale vor fi următoarele: - materiale produse de minister și instituțiile subordonate, în principal programe școlare și manuale, pe care Ministerul le achiziționează direct; - resurse produse în programele cu finanțarea europeană, indiferent cine este beneficiarul. În contractele de finanțare vor fi introduse clauze prin care resursele produse vor fi publicate sub licență deschisă și vor fi încărcate în portalul guvernamental; - noi resurse dezvoltate de profesori și utilizate pe parcusul activităților didactice, inclusiv al inspecțiilor școlare. Este cunoscut faptul că profesorii creează permanent o varietate de materiale didactice, iar aceste materiale pot fi încărcate în aceeași platformă virtuală. - resurse deja dezvoltate de profesori și distribuite în alte comunități. În comunități virtuale există deja numeroase resurse pentru profesori, create de profesori. Utilizatorii acestor comunități vor fi încurajați să transfere și către portalul public cele mai valoroase resurse, inclusiv prin parteneriate cu administratorii acestor comunități. - resursele educaționale, care au rezultat ca urmare a implementării proiectelor cu finanțare europeană să facă parte, obligatoriu, din această bibliotecă; - demararea unui proces de consultare publică privind achiziția manualelor, astfel încât să fie achiziționat și conținutul manualelor, care devine proprietatea MEN. Termenele de implementare vor fi discutate și agreate la nivel MEN. |  |  |
| Ținta OGP urmărită prin angajament |  | Managementul eficient al resurselor publice Îmbunătățirea serviciilor publice |  |  |
| Relevanța pentru valorile OGP |  | Angajamentul contribuie la îmbunătățirea calității educației prin accesul liber la resursele educaționale produse cu bani publici și crește responsabilitatea decidenților în educație, folosind creativ tehnologia informației. |  |  |
| Rezultate urmărite |  | Creșterea performanței elevilor prin facilitarea accesului la resurse educaționale pentru cadrele didactice. |  |  |
| Gradul de realizare |  | Neînceput Angajamentul a fost reasumat pentru a fi continuat prin Planul Național de Acțiune 2018-2020. |  |  |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile și măsurabile în implementarea angajamentului |  |  | Data de început | Data de finalizare |
| Crearea suportului tehnic pentru Biblioteca Școlară Virtuală |  |  |  | sept 2016 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| Acesta va fi asigurat printr-un proiect finanțat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice. |  |  | Parțial |  |
| Colectarea, din surse publice și private, și publicarea depozitului inițial al Bibliotecii Școlare Virtuale |  |  |  | dec 2016 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| - |  |  | Neînceput |  |
| Alegerea unei licențe libere pentru Biblioteca Școlară Virtuală |  |  |  | dec 2016 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| - |  |  | Neînceput |  |
| Introducerea în toate programele operaționale finanțate din fonduri europene a unei clauze contractuale prin care orice resursă educațională creată va fi publicată sub licență liberă și vor fi adăugate la Biblioteca Școlară Virtuală |  |  |  | sept 2016 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| Au fost formulate propuneri în acest sens din partea societății civile și avansate Ministerului Fondurilor Europene. |  |  | Neînceput |  |
| Reglementarea modului în care resursele educaționale vor intra în Biblioteca Școlară Virtuală, obligatoriu pentru cele produse cu fonduri publice și la cerere pentru cele private |  |  |  | dec 2016 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| - |  |  | Neînceput |  |
| Revizuirea, în urma unei dezbateri publice, a procedurilor privind achiziția manualelor școlare, astfel încât acestea să fie accesibile publicului sub o licență liberă |  |  |  | dec 2016 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| MEN și reprezentanți ai societății civile au purtat discuții concrete pe această temă în anul 2017. În septembrie 2017, MEN a lansat în consultare publică Legea Manualului, care va reglementeza achiziția manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar. |  |  | Parțial |  |
| Definirea și adoptarea unei strategii naționale privind dezvoltarea BȘV și folosirea RED în sistemul public de educație |  |  | ian 2017 | sept 2017 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| - |  |  | Neînceput |  |

## Achiziții publice

| ### 17. Transparența procesului de achiziții publice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Durata: 2016 - 2018 |  |  |  |  |
| Instituția responsabilă |  | Agenția Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) Agenția pentru Agenda Digitală a României (AADR) |  |  |
| Alți actori implicați | Mediul guvernamental | Secretariatul General al Guvernului |  |  |
|  | ONG, mediul privat, grupuri de lucru | Asociația Funky Citizens Fundația pentru o Societate Deschisă |  |  |
| Descrierea problemei |  | Achizițiile publice constituie unul dintre cele mai importante subiecte legate de transparența guvernamentală și buna guvernare, iar Guvernul României depune eforturi pentru implementarea Open Contracting Data Standard (OCDS), ca un instrument de transparentizare a achiziţiilor publice și, în același timp, de transpunere cât mai corectă a directivelor europene. |  |  |
| Obiectivul major |  | Creșterea transparenței și eficientizării cheltuirii banilor publici |  |  |
| Scurtă descriere a angajamentului |  | Angajamentul continuă una dintre prioritățile asumate prin PNA 2014-2016 (Open contracting) și are drept scop creșterea transparenței și eficientizării cheltuirii banilor publici prin publicarea în format deschis a datelor înregistrate în sistemul electronic de gestionare a achizițiilor conform standardului OCDS, precum și prin implicarea cetățenilor în proces. Datele vor viza etapele de pregătire, atribuire, execuție, performanţă şi finalizare a contractelor publice. Datele aferente OCDS vor fi accesibile direct in platforma eLicitatie și pentru utilizatori neexperimentați în utilizarea instrumentelor automate de colectare / prelucrare date, prin accesarea unor filtre de căutare după criterii precum autoritate contractantă, operator economic, denumire achiziție etc. |  |  |
| Ținta OGP urmărită prin angajament |  | Creșterea integrității la nivelul sectorului public Managementul mai eficient al resurselor publice |  |  |
| Relevanța pentru valorile OGP |  | - accesul la informații; - asumarea răspunderii; - participarea cetățenilor; - tehnologie și inovare. |  |  |
| Rezultate urmărite |  | Implementarea standardului OCDS în platforma națională de achiziții publice; Aplicarea principiilor OCDS prin implementarea unui proiect pilot la nivelul unei instituții publice. |  |  |
| Gradul de realizare |  | Neînceput |  |  |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile și măsurabile în implementarea angajamentului |  |  | Data de început | Data de finalizare |
| Informarea și instruirea responsabililor cu achizițiile publice din instituții publice centrale și locale |  |  |  | dec 2016 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
|  |  |  | Neînceput |  |
| Implementarea standardului OCDS în platforma e-licitatie.ro. Conform standardului JSON, un webservice va expune datele aferente OCDS, acoperind secțiunile: Buyer Information, Tender/Initiation, Award, Contract, Implementation, Planning, Document, Budget, Item, Amendment, Classification, ContactPoint, Value, Period. |  |  |  | permanent |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| Realizat |  |  | Finalizat |  |
| Publicarea constantă a seturilor de date pe platforma data.gov.ro, în funcție de cum se obțin informațiile aferente standardului. |  |  | sept 2016 | permanent |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| - |  |  | Neînceput |  |
| Selecția unei instituții publice în vederea derulării unui proiect pilot pentru implementarea OCDS |  |  | aug 2016 | sept 2016 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| - |  |  | Neînceput |  |
| Realizarea unui proiect pilot, cu implicarea societății civile în toate etapele: pregătire/planificare, atribuire, execuție, implementare/monitorizare, finalizare, evaluare |  |  | oct 2016 | iunie 2018 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| - |  |  | Neînceput |  |

## Date deschise

| ### 18. Date deschise |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Durata: 2016 - 2018 |  | Angajament nou |  |  |
| Instituția responsabilă |  | Secretariatul General al Guvernului – Direcția pentru Tehnologia Informației |  |  |
| Alți actori implicați | Mediul guvernamental | Ministere, Autorități publice locale |  |  |
|  | ONG, mediul privat, grupuri de lucru | Coaliția de Date Deschise |  |  |
| Descrierea problemei |  | Publicarea datelor deschise gestionate de autoritățile și instituțiile publice constituie unul dintre mijloacele moderne de creștere a transparenței și eficienței în domeniul administrativ, însă acest proces se desfășoară cu greutate. Pe de-o parte, administrația nu oferă date deschise în cantitate apreciabilă, iar pe de altă parte societatea nu le utilizează/reutilizează pe cele deja existente. |  |  |
| Obiectivul major |  | Obiectivul major al proiectului vizează promovarea și creșterea transparenţei în administrație şi a gradului de comunicare cu cetăţenii prin îmbunătățirea modalităților și mijloacelor de publicare a datelor deschise gestionate de autoritățile și instituțiile publice. |  |  |
| Scurtă descriere a angajamentului |  | Angajamentul face parte din proiectul SIPOCA 36 - Creșterea calității și a numărului de seturi de date deschise publicate de instituțiile publice, finanțat din Fondul Social European 2020 și care prevede: A) îmbunătățirea metodologiei de publicare a datelor deschise; B) derularea unor cursuri de formare, materiale suport și materiale suplimentare privind managementul datelor deschise; C) creșterea calității datelor publicate pe portalul național data.gov.ro. Adiacent, se urmărește stimularea reutilizării datelor de către administrație, societatea civilă și mediul privat. |  |  |
| Ținta OGP urmărită prin angajament |  | Creșterea integrității la nivelul sectorului public Managementul mai eficient al resurselor publice |  |  |
| Relevanța pentru valorile OGP |  | Angajamentul va contribui la creșterea accesului la informații și a asumării răspunderii, a gradului de utilizare a tehnologiei și inovării, dar și la încurajarea administrației de a promova participarea cetățenilor în procesul decizional. |  |  |
| Rezultate urmărite |  | 1. Dezvoltarea unei metodologii și a unei politici publice care să reprezinte un reper pentru autorități și instituții cu privire la publicarea datelor deschise; 2. Instruirea personalului de la nivel central și local; 3. Creșterea calității și numărului de seturi de date pe data.gov.ro; 4. Reutilizarea seturilor de date publicate. |  |  |
| Gradul de realizare |  | Avansat |  |  |
| Puncte-cheie (milestones) verificabile și măsurabile în implementarea angajamentului |  |  | Data de început | Data de finalizare |
| Îmbunătățirea metodologiei de publicare a datelor deschise prin actualizarea primului Ghid din 2015 și analiza cadrului necesar unei propuneri de politică publică prin care să se asigure implementarea la nivelul întregii administrații a procedurilor, publicarea cu regularitate a datelor și corelarea domeniului de date deschise cu strategii guvernamentale conexe. |  |  | ian 2017 | mar 2017 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| În urma întârzierilor înregistrate în procesul de achiziție a serviciilor de consultanță în cadrul proiectului, acțiunea nu a putut fi îndeplinită la termenul prevăzut inițial. Metodologia a fost publicată cu licență deschisă în iulie 2018: http://ogp.gov.ro/resurse-date-deschise/. În urma analizei cadrului actual normativ și tehnic privind publicarea datelor deschise, atât la nivel național, cât și la nivel european și internațional, nu este considerată oportună în prezent elaborarea unei politici publice. |  |  | Finalizat |  |
| Desfășurarea a 13 sesiuni de pregătire pentru cca. 200 de reprezentanți ai administrației centrale și locale |  |  | mai 2017 | iulie 2017 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| În urma întârzierilor înregistrate în procesul de achiziție a serviciilor de consultanță în cadrul proiectului, acțiunea nu a putut fi îndeplinită la termenul prevăzut inițial. Cele 13 sesiuni au fost derulate în perioada iunie-iulie 2018. Suportul de curs a fost publicat cu licență deschisă în mai 2018: http://ogp.gov.ro/resurse-date-deschise/. |  |  | Finalizat |  |
| Pilot pentru publicarea automată a datelor deschise pe data.gov.ro în domeniile privind achizițiile publice, evidența fiscală și calitatea aerului |  |  | sept 2016 | apr 2017 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| - |  |  | Neînceput |  |
| Încurajarea și sprijinirea instituțiilor publice în organizarea unor competiții legate de reutilizarea datelor deschise, atât în folosul cetățenilor, cât și al administrației. Vor fi organizate cel puțin 4 hackathoane, în domenii în care instituțiile și-au manifestat deja interesul de a promova reutilizarea datelor, iar reprezentanții societății civile au fost de acord cu utilitatea acestora (ex: cultură, educație, guvernare locală, anticorupție, buget pentru cetățeni etc.) |  |  | sept 2016 | iunie 2018 |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| Au fost organizate 3 hackathoane (septembrie 2016, martie 2017, martie 2018) având următoarele teme: sănătate, politici sociale, mediu, orașe inteligente (smart cities), cultură, și politici/strategii, educație. |  |  | Avansat |  |
| Publicarea centralizată pe data.gov.ro a unor seturi de date considerate prioritare: achiziții, domeniul bugetar, educație, cultură, sănătate, mediu, situații de urgență etc. Se va urmări publicarea cu regularitate a seturilor de date importante deja publicate, precum și identificarea, prin consultarea societății civile, și publicarea de noi seturi relevante. Noile seturi de date asumate de instituții se regăsesc în Anexă. |  |  | constant | constant |
| Stadiu |  |  | Grad de realizare |  |
| Față de anul 2016, când se înregistrau 633 seturi de date deschise publicate pe data.gov.ro., în martie 2018 sunt înregistrate peste 1400 de seturi de date deschise. S-a constatat faptul că se respectă actualizarea constantă a seturilor de date care necesită actualizare semestrială sau anuală, mai puțin a celor care necesită actualizare mai frecventă. În Anexă, au fost 259 de seturi asumate, din care publicate 217. |  |  | Avansat |  |

http://ogp.gov.ro/open-gov-week/

http://ogp.gov.ro/club-ogp/arhiva/

http://ogp.gov.ro/noutati/ziua-datelor-deschise-bucuresti-4-martie-2017/, http://ogp.gov.ro/noutati/masa-rotunda-transparence-des-donnees-publiques-defi-moral-ou-politique/

http://ogp.gov.ro/noutati/diplohack-9-septembrie-2016/

http://ogp.gov.ro/date-deschise/dezbatere-publica-privind-datele-deschise-11-iunie-2018/

http://ogp.gov.ro/noutati/metodologie-de-publicare-a-datelor-deschise-consultare-publica/

Ca urmare a OUG nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, prin care Secretariatul General al Guvernului preia celelalte structuri şi activităţi de la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social, care se desfiinţează (art.2), SGG devine instituția responsabilă pentru angajamentele asumate în domeniul consultării publice de  Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social în PNA 2016-2018

http://ogp.gov.ro/comitetul-national-de-coordonare/

Secretariatul General al Guvernului a preluat atribuțiile Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social în domeniul transparenței și consultării publice, conform OUG nr. 1/2018 privind aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

Secretariatul General al Guvernului a preluat atribuțiile Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social în domeniul transparenței și consultării publice, conform OUG nr. 1/2018 privind aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

Secretariatul General al Guvernului a preluat atribuțiile Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social în domeniul transparenței și consultării publice, conform OUG nr. 1/2018 privind aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

Secretariatul General al Guvernului a preluat atribuțiile Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social în domeniul transparenței și consultării publice, conform OUG nr. 1/2018 privind aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

Secretariatul General al Guvernului a preluat atribuțiile Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social în urma OUG nr. 1/2018 privind aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

http://ogp.gov.ro/noutati/diplohack-9-septembrie-2016/, http://ogp.gov.ro/noutati/fibo-22-iunie-2017/

http://ogp.gov.ro/noutati/ziua-datelor-deschise-bucuresti-4-martie-2017/, http://www.inovarepublica.ro/harta-educatiei/

http://ogp.gov.ro/date-deschise/inscrie-te-la-culture-hack-scoate-cultura-din-tipare/, http://www.inovarepublica.ro/culture-hack/